## Instrucciones
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9. Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas.

## RG1
[7 empty] | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC |  |  |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG
[7 empty] | Entidad | DIAN
[7 empty] | Inspección No. | 1707000338
[7 empty] | Fecha de elaboración | 2016-06-10
Fecha de formalización
Fecha de corte
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : RG1 Pérdida de la integridad y trazabilidad de la Información física y digital
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I. No se garantiza la integridad y trazabilidad de la información física y digital registrada en el Sistema SIPAC, el aplicativo TITULOS, Cuenta corriente y Obligación financiera No se garantiza la integridad y trazabilidad de la información física y digital registrada en el Sistema SIPAC, el aplicativo TITULOS, Cuenta Corriente y Obligación Financiera, evidenciado en 20 NIT que presentan diferencia entre la cantidad de títulos registrados en SIPAC y el Aplicativo Títulos, 18 Títulos de Depósito Judicial que fueron aplicados y su valor no se observa en la Obligación Financiera o en Cuenta Corriente, 115 sanciones por no declarar que se encuentran por fuera del sistema y 11 expedientes de los cuales no se identifica su ubicación; lo que es causado por: A) Incumplimiento en el registro de la información en los aplicativos, por parte del funcionario administrador de títulos y el funcionario de cobro. B) Carencia de un sistema de información unificado para la administración de TDJ. C) Debilidad en la administración y custodia de los TDJ por el funcionario administrador de Títulos. D) Ausencia en las actividades de supervisión y seguimiento por parte de los funcionarios responsables. E) Debilidad en la gestión documental de la División de Recaudo y Cobranzas Seccional Montería, reflejada en la deficiente implementación de la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo 42 del 2002; Artículo 4º. Criterios para la Organización de Archivos de Gestión ítems 1, 2, 5 y 7; Articulo 6 Préstamo de Documentos para Trámites Internos.
ID del Riesgo de Corrupción : Indicio de Fraude y Cirrupción IV. Incertidumbre en la aplicación de los TDJ en el sistema de obligación financiera y cuenta corriente.
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| Causas | Recomendaciones | # | 4.1 Acciones | 4.2 Tipo de acción | 4.3 Objetivo | 4.4 Meta |  | 4.5 Fecha inicio meta | 4.6 Fecha fin meta | 4.7 Área responsable | 4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[7 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance
| Incumplimiento en el registro de la información en los aplicativos tanto por el funcionario administrador de títulos, como por el funcionario de cobro. | Elaborar y entregar un informe periódico (Diario – Semanal - Mensual) del registro de los Títulos de Depósito Judicial que ingresan, entregados y los que se encuentran en custodia. | 1 | Elaborar mensualmente la conciliación bancaria de los depósitos judiciales la cual debe ser revisada y aprobada por el jefe de la División | Preventiva | Realizar seguimiento y/o monitoreo a la cuenta judcial y a su correcto diligenciamiento en los sistemas de información de la entidad | 6 | Informes | 1 de Agosto de 2016 | Enero 31 de 2017 | División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos Y Aduanas de Monteria | Funcionario Administrador de TDJ y Jefe División
|  | Evaluar el cumplimiento de lo estipulado en el procedimiento “PR-CA-0275” concerniente al registro de los títulos de Depósito Judicial que ingresen a la División de Recaudo y Cobranza tanto en el Aplicativo Títulos como en el Sistema SIPAC, a las actividades de custodia y la entrega de los TDJ. |  | Actualizar el PR-CA-0275 y divulgarlo a nivel nacional, para las actividades 56, 57 y 58. | Preventiva | Establecer los procedimientos para el registro de la información y garantizar la consistenca de la información | 34 | Direcciones Seccionales con portal Web de TDJ | 1 de Noviembre de 2015 | 31 de Julio de 2016 | Subdirección de Gestión de Recaduo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Jefe Coordinación de Gestión de Cobranzas
|  |  | 2 | Realizar interconexion entre el Banco Agrario y la Dian a tavés del Portal Web garantizando la trazabilidad y seguridad de la información | Preventiva | Suprimir la actividad de custodia de los depósitos judciales físicos | 34 | Direcciones Seccionales con portal Web de TDJ | 1 de Noviembre de 2015 | 31 de Julio de 2016 | Subdirección de Gestión de Recaduo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Coordinación de Gestión de Cobranzas, Funcionario Administrador de TDJ, Firmas Autorizadas ante el Banco y Jefe División
| Debilidad en la administración y custodia de los TDJ por el funcionario administrador de Títulos. | Elaborar un informe periódico (Diario – Semanal - Mensual) con la relación de los Títulos de Depósito Judicial entregados y los que se encuentran en custodia. | 1 | Elaborar mensualmente la conciliación bancaria de los depósitos judiciales la cual debe ser revisada y aprobada por el jefe de la División | Preventiva | Realizar seguimiento y/o monitoreo a la cuenta judcial y asu correcto diligenciamiento en los sistemas de información de la entidad | 6 | Informes | 1 de Agosto de 2016 | Enero 31 de 2017 | División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Doirección Seccional de Impuestos Y Aduanas de Monteria | Funcionario Administrador de TDJ y Jefe División
|  | Evaluar el cumplimiento de lo estipulado en el procedimiento “PR-CA-0275” concerniente al registro de los títulos de Depósito Judicial que ingresen a la División de Recaudo y Cobranza tanto en el Aplicativo Títulos como en el Sistema SIPAC, a las actividades de custodia y a la entrega de los TDJ. | 2 | Actualizar el PR-CA-0275 y divulgarlo a nivel nacional, para las actividades 56, 57 y 58. | Preventiva | Establecer los procedimientos para el registro de la información y garantizar la consistenca de la información | 34 | Direcciones Seccionales con portal Web de TDJ | 1 de Noviembre de 2015 | 31 de Julio de 2016 | Subdirección de Gestión de Recaduo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Jefe Coordinación de Gestión de Cobranzas
|  |  |  | Realizar interconexion entre el Banco Agrario y la Dian a tavés del Portal Web garantizando la trazabilidad y seguridad de la información | Preventiva | Suprimir la actividad de custodia de los depósitos judciales físicos | 34 | Direcciones Seccionales con portal Web de TDJ | 1 de Noviembre de 2015 | 31 de Julio de 2016 | Subdirección de Gestión de Recaduo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Coordinación de Gestión de Cobranzas, Funcionario Administrador de TDJ, Firmas Autorizadas ante el Banco y Jefe División
| Debilidad en la gestión documental de la entidad y en la implementación de la Ley 594 de 2000. | Elaborar un inventario de los expedientes administrados por la División de Recaudo y Cobranzas. | 3 | Capacitar en manejo de expedientes y normatividad referente a gestión documental, organización de archivo y préstamos. | Preventiva | Conocer sobre la normatividad vigente y procedimientos en materia de organización de archivo y préstamos. | 1 | Planillas de asistencia | Agosto 1 de 2016 | 31 de Mayo de 2017 | Subdirección de Gestión de Recursos Físicos | División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos Y Aduanas de Monteria
|  |  |  | Realizar el levantamiento del inventario de los expedientes a cargo de la División de Recaudo y Cobranzas. | De mejora | Determinar el inventario fisico de expedientes de Archivo de Gestión y Archivo Central | 2 | Inventario | Agosto 1 de 2016 | 30 de Junio de 2017 | Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Monteria, Funcionarios División de Gestión de Recaudo y Cobranzas
|  | Implementar una planilla de control de préstamo de expedientes. | 4 | Capacitar en manejo de expedientes y normatividad referente a gestión documental, organización de archivo y préstamos. | Preventiva | Conocer sobre la normatividad vigente y procedimientos en materia de organización de archivo y préstamos. | 1 | Planillas de asistencia | Agosto 1 de 2016 | 31 de Mayo de 2017 | Subdirección de Gestión de Recursos Físicos | División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos Y Aduanas de Monteria
| Ausencia en las actividades de supervisión y seguimiento por parte de los funcionarios responsables. | Evaluar mensualmente el cumplimiento del control de supervisión y seguimiento al registro e inventario de los TDJ. | 5 | Elaborar mensualmente la conciliación bancaria de los depósitos judiciales que se encuentran ingresados en el aplicativo de títulos Vs. El extracto de la cuenta que genera el Banco Agrario, la cual debe ser revisada y aprobada por el jefe de la División | Preventiva | Realizar seguimiento y/o monitoreo a la cuenta judcial y asu correcto diligenciamiento en los sistemas de información de la entidad | 6 | Informes | 1 de Agosto de 2016 | Enero 31 de 2017 | División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos Y Aduanas de Monteria | Funcionario Administrador de TDJ y Jefe División
|  | Planear y Ejecutar auditorías y/o seguimientos frente al procedimiento de Administración de TDJ. | 6 | Realizar seguimiento y autoevaluación al procedimiento PR-CA-0275 | Preventiva | Evaluar el cumplimiento de las actividades y controles establecidos en el procedimiento | 1 | Acta de visita | 1 de Agosto 2016 | Febrero 29 de 2017 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos Y Aduanas de Monteria
|  |  |  | Proponer al comité SGCCI el Programa anual de auditorías, de acuerdo con la metodología interna adoptada | Preventiva | Evaluar de manera independiente y objetiva el funcionamiento del Sistema de Control Interno de la entidad e interactuar con los lideres de los procesos con el fin de establecer los mejoraminetos que se consideren necesarios. | 1 | Programa anual de auditoría aprobado para cada vigencia | 2016-01-01 | 2016-03-30 | Oficina de Control Interno
|  |  |  | Desarrollar el programa anual de auditóría aprobado por el comité |  | Evaluar de manera independiente y objetiva el funcionamiento del Sistema de Control Interno de la entidad e interactuar con los lideres de los procesos con el fin de establecer los mejoraminetos que se consideren necesarios, a través de auditorías que consideren como insumo la evaluación de los riesgos de corrupción identificados que puedan afectar los procesos auditados. | 100% | Auditorias realizadas | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Oficina de Control Interno
|  |  |  | Desarrollar auditorias internas mediante actuación especial en 8 direcciones seccionales de acuerdo con solicitud de la alta dirección de la entidad |  | Evaluar el Sistema de Control Interno de las Seccionales seleccioadas, respecto del proceso de recaudo, en lo referente al procedimiento de Titulos de Depósito Judicial | 100% | Auditorias realizadas | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Oficina de Control Interno
|  | Verificar el cumplimiento en la entrega del cargo por los funcionarios cuando aplique un traslado y/o desvinculación. | 7 | Verificar el cumplimiento al Memorando 210 de 2012 para la entrega del cargo, Para el Jefe de la División revisar el 100% de los casos y para el Director Seccional revisar el 10% | Preventiva | Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos para la entrega del cargo | 100% | Actas de entrega de cargo | 1 de Agosto de 2016 | Enero 31 de 2017 | División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos Y Aduanas de Monteria | División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos Y Aduanas de Monteria
|  | Solicitar y verificar la ejecución de jornadas de capacitación, inducción y reinducción de los funcionarios frente a las funciones, actividades y SIE disponibles en relación su cargo. | 8 | Incluír en las actividades del PIC 2016 con la Escuela de Impuesto y Aduanas, el cornograma para la capacitación en el portal web del Banco Agrario y en el procedimeinto PR-CA-0275. | Preventiva | Implementar la desmaterialización de los títulos de depósito judicial a través del portal Web del Banco Agrario. | 1 | Lista de asistencia | 1 de noviembre de 2015 | Julio 31 de 2016 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas
|  |  |  | Realizar capacitación en el Portal Web y en el procedimiento PR-CA-0275 a nivel nacional. | De mejora | Dar a conocer las actividades a desarrollar en la gestión de los depositos judiciales, así como la implementación de los controles en las diferentes actividades de gestión de los depósitos judiciales | 34 | Lista de asistencia | 1 de noviembre de 2015 | Julio 31 de 2016 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas
|  |  |  | Realizar re-entrenamiento en el puesto de trabajo a la DS de Montería | Preventiva | Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación del Portal Web y a la ejecucuión de las actividades y controles del PR-CA-0275 | 1 | Lista de asistencia | 1 de noviembre de 2015 | Julio 31 de 2016 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos Y Aduanas de Monteria
|  | Implementar un sistema centralizado en la división para la administración y custodia de los expedientes. | 9 | Implantación del Módulo correspondiente del sistema SGDIAN para la inclusión del inventario de expedientes y su administración en la División de Gestion de Recaudo y Cobranzas | De mejora | Puesta en producción del Sistema SGDIAN en la Division de Gestión de Recaudo y Cobranzas. | 1 | Reporte del Sistema en Operación | 1 de Enero de 2017 | 31 de Diciembre de 2017 | Subdirección de Gestión de Recursos Físicos - Dirección Seccional - Jefe División | División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos Y Aduanas de Monteria
|  | Realizar seguimiento al control de préstamos de los expedientes. | 10 | Realizar seguimiento al control de prestamo de los expedientes | De mejora | Realizar seguimiento y/o monitoreo alcontrol de la planilla de préstamo de expedientes | 1 | Acta | 1 de Agosto de 2016 | 31 de Enero de 2017 | División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos Y Aduanas de Monteria | División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos Y Aduanas de Monteria
| Carencia de un sistema de información actualizado y unificado | Implementar o desarrollar un sistema de información electrónico actualizado que consolide y gestione la información de los TDJ a nivel nacional. | 11 | Definir los responsables de la Coordinación de Gestión de Cobranzas quienes tendrán los roles de administración de los usuarios del portal Web en la entidad. | De mejora | Establecer los procedimientos para la administración de Usuarios del Portal Web | 1 | Portal Web | Noviembre 1 de 2015 | 31 de julio de 2016 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Coordinacion de Gestión de Cobranzas
|  |  |  | Establecer la cantidad de usuarios que se otrogarán por cada Dirección Seccional para el acceso al portal, así como los niveles de seguridad de los mismos, según el perifl del rol. | De mejora | Establecer los niveles de acceso al portal por cada Dirección Seccional | 1 | Portal Web - Procedemiento PR-CA-0275 | Noviembre 1 de 2015 | 31 de julio de 2016 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Coordinacion de Gestión de Cobranzas
|  |  |  | Realizar interconexion entre el Banco Agrario y la Dian a tavés del Portal Web garantizando la trazabilidad y seguridad de la información. | De mejora | Suprimir la actividad de custodia de los depósitos judciales físicos | 1 | Portal Web | Noviembre 1 de 2015 | 31 de julio de 2016 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Coordinacion de Gestión de Cobranzas
|  |  |  | Alimentar el aplicativo de TDJ en donde se registra toda la trazabilidad del depósito judicial | De mejora | Realizar seguimiento y/o monitoreo a la cuenta judcial y a su correcto diligenciamiento en los sistemas de información de la entidad | 1 | Portal Web - Aplicativo TDJ | Noviembre 1 de 2015 | 31 de julio de 2016 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Coordinacion de Gestión de Cobranzas
| Ausencia en las actividades de supervisión y seguimiento por parte de los funcionarios responsables. | Definir dentro del Plan Anual de Auditorias de la Dian, la(s) relacionada(s) con la administración de TDJ en las diferentes seccionales. | 12 | Proponer la inclusión de la Seccional Monteria en el Plan Anual de Autoevaluación de la SGRC para el proceso de Adminitración de Cartera la revisión del procedimiento PR-CA-0275 para el año 2016 | Preventiva | Evaluar el cumplimiento de las actividades y controles establecidos en el procedimiento | 1 | Acta de visita | Enero 1 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | Coordinacion de Gestión de Cobranzas
|  |  |  | Efectuar seguimiento a las auditorías realizadas en la vigencia 2016, respecto de procedimiento de Titulos de Depósito Judicial y verificar que los mejoramientos propuestos tanto al procedimiento, como a los controles sean replicados a nivel nacional | Preventiva | Normalizar un unico procedimiento de manejo del Titulos Judiciales a nivel nacional | 1 | Programa anual de auditoría aprobado para cada vigencia | 2017-01-01 | 2017-03-30 | Oficina de Control Interno Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código | [5 empty] | PM01-AGR-PR03-FT03 |  | Versión: |  | 3 |  | Fecha de emisión: |  | 2016-02-18
Note on F30: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo
Note on G30: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on H30: Agencia ITRC: Identificar y desribir el objetivo de la acción; es decir concretar que se pretende lograr con la ejecución de la misma
Note on I30: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on K30: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA
Note on L30: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA
Note on M30: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la acción. Debe ser una unica dependencia
Note on N30: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on O30: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adiocnales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on P30: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on P31: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on Q31: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.

## RG2
[7 empty] | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC |  |  |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG
[7 empty] | Entidad | DIAN
[7 empty] | Inspección No. | 1707000338
[7 empty] | Fecha de elaboración | 2016-06-10
Fecha de formalización
Fecha de corte
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : RG2: Incumplimiento del procedimiento en la gestión de los TDJ.
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo II. Se gestionan títulos de depósito judicial sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento PR-CA-0275 “Administración de Títulos de Depósito judicial, evidenciado en 45 títulos, endosados a personas naturales que no cumplieron con los requisitos al no presentar copia de la cédula de ciudadanía del demandado (beneficiario del título); 4 títulos endosados a personas naturales que no cumplen por no presentar el poder autenticado; 1 título endosado a personas naturales donde se observa incumplimiento al no presentar el poder autenticado, ni la cédula de ciudadanía del apoderado; 6 títulos endosados a personas naturales que incumplen con la presentación de la copia de la cédula de ciudadanía del apoderado; 2 Títulos de Personas Naturales que no cumplen al no presentar ningún documento soporte para la entrega del mismo, 31 títulos de personas jurídicas que no cumplen con la entrega de la cámara de comercio; 29 Títulos de personas jurídicas que no cumplen al no presentar ningún documento para la entrega del mismo; 106 títulos aplicados que no cuentan con la autorización del contribuyente o la resolución de seguir adelante con la ejecución; 46 títulos que no cumplen con el comunicado sobre la gestión del título; 115 títulos endosados en los que no se observa la consulta a nivel nacional sobre la existencia de obligaciones en otras seccionales; 129 títulos donde no se observan los autos de entrega del título al beneficiario; 25 autos sin registrar la firma del responsable de revisar el documento; 87 autos sin firma del responsable de proyectar el documento, 2 recibos de pago “490” de aplicación, cuyos valores no corresponden a los valores de los título de depósito judicial. Lo que es causado por: A) Incumplimiento del procedimiento establecido para la administración de títulos de depósito judicial PR-CA-0275 y B) Ausencia de supervisión y seguimiento.
ID del Riesgo de Corrupción : Indicio de Fraude y Corrupción I. Presunto direccionamiento de las actuaciones administrativas en la gestión de TDJ para el favorecimiento propio o de terceros.
ID del Riesgo de Corrupción : Indicio de Fraude y Corrupción I. Presunta actualización de RUT sin el lleno de los requisitos legales para favorecimiento propio o de un tercero.
ID del Riesgo de Corrupción : Indicio de Fraude y Corrupción III. Incertidumbre para determinar los beneficiarios de los TDJ.
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| Causas | Recomendaciones | # | 4.1 Acciones | 4.2 Tipo de acción | 4.3 Objetivo | 4.4 Meta |  | 4.5 Fecha inicio meta | 4.6 Fecha fin meta | 4.7 Área responsable | 4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[7 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance
| Incumplimiento al procedimiento establecido para la administración de títulos de depósito judicial PR-CA-0275 | Generar y diligenciar una lista de chequeo para cada una de las actuaciones del procedimiento de administración de títulos de depósito judicial (aplicación, endoso, fraccionamiento y conversión). | 1 | Actualizar el PR-CA-0275 y divulgarlo a nivel nacional, contemplado en las siguientes actividades: Aplicaciones de la actividad 19 al 23 y 30 al 39. Endoso de la 41 a la 51 y 29 a la 67, Fraccionamiento de la 13 a la 18. Conversión de la 24 a la 29. | Preventiva | Establecer las actividades y controles a realizar cuando se requiere gestionar un depósito Judicial | 1 | Direcciones Seccionales con portal Web de TDJ | 1 de Noviembre de 2015 | 31 de Julio de 2016 | Coordinación de Gestión de Cobranzas, Funcionario Administrador de TDJ, Firmas Autorizadas ante el Banco y Jefe División | Subdirección de Gestión de Recaduo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas
|  | Evaluar el cumplimiento de lo estipulado en el procedimiento PR-CA-0275 | 2
|  | Realizar comunicación al contribuyente sobre el endoso del título de depósito judicial posterior a la autorización en el portal web del Banco Agrario. | 3
| Ausencia de supervisión y seguimiento. | Evaluar mensualmente el cumplimiento del control de supervisión y seguimiento al registro e inventario de los TDJ. | 4 | Elaborar mensualmente la conciliación bancaria de los depósitos judiciales la cual debe ser revisada y aprobada por el jefe de la División | Preventiva | Realizar seguimiento y/o monitoreo a la cuenta judcial y a su correcto diligenciamiento en los sistemas de información de la entidad | 6 | Informes | 1 de Agosto de 2016 | Enero 31 de 2017 | División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos Y Aduanas de Monteria | Funcionario Administrador de TDJ y Jefe División
|  | Planear y Ejecutar auditorías y seguimientos frente al procedimiento de Administración. | 5 | Incluír en el Plan Anual de Autoevaluación de la SGRC para el proceso de Adminitración de Cartera la revisión del procedimiento PR-CA-0275 | Preventiva | Evaluar el cumplimiento de las actividades y controles establecidos en el procedimiento | 1 | Acta de visita | Enero 1 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | Jefe Coordinación de Gestión de Cobranzas
|  |  |  | Proponer al comité SGCCI el Programa anual de auditorías, de acuerdo con la metodología interna adoptada | Preventiva | Evaluar de manera independiente y objetiva el funcionamiento del Sistema de Control Interno de la entidad e interactuar con los lideres de los procesos con el fin de establecer los mejoraminetos que se consideren necesarios. | 1 | Programa anual de auditoría aprobado para cada vigencia | 2016-01-01 | 2016-03-30 | Oficina de Control Interno
|  |  |  | Desarrollar el programa anual de auditóría aprobado por el comité |  | Evaluar de manera independiente y objetiva el funcionamiento del Sistema de Control Interno de la entidad e interactuar con los lideres de los procesos con el fin de establecer los mejoraminetos que se consideren necesarios, a través de auditorías que consideren como insumo la evaluación de los riesgos de corrupción identificados que puedan afectar los procesos auditados. | 100% | Auditorias realizadas | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Oficina de Control Interno
|  | Realizar seguimiento detallado al expediente con relación a la consulta de la obligación financiera que posea el demandado para verificar la adecuada expedición de los autos generados de endoso y aplicación, así mismo se debe realizar la verificación, en cuanto la selección en el portal web del beneficiario real del título | 6 | Actualizar el PR-CA-0275 y divulgarlo a nivel nacional, contemplado en las siguientes actividades: Aplicaciones de la actividad 19 al 23 y 30 al 39. Endoso de la 41 a la 51 y 29 a la 67. | Preventiva | Establecer las actividades a realizar cuando se requiere gestionar un depósito Judicial | 34 | Direcciones Seccionales con portal Web de TDJ | 1 de Noviembre de 2015 | 31 de Julio de 2016 | Coordinación de Gestión de Cobranzas, Funcionario Administrador de TDJ, Firmas Autorizadas ante el Banco y Jefe División | Subdirección de Gestión de Recaduo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas
|  |  |  | Realizar interconexion entre el Banco Agrario y la Dian a tavés del Portal Web garantizando la trazabilidad y seguridad de la información | Preventiva | Suprimir la actividad de custodia de los depósitos judciales físicos | 34 | Direcciones Seccionales con portal Web de TDJ | 1 de Noviembre de 2015 | 31 de Julio de 2016 | Subdirección de Gestión de Recaduo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Coordinación de Gestión de Cobranzas, Funcionario Administrador de TDJ, Firmas Autorizadas ante el Banco y Jefe División
|  | Implementar un lineamiento en el cual los funcionarios sustanciadores registren en el auto de endoso la actuación detallada que motivo la devolución de TDJ. | 7 | Actualizar el PR-CA-0275 y divulgarlo a nivel nacional, contemplado en las actividades: Endoso de la 41 a la 51 y 29 a la 67. | Preventiva | Establecer las actividades a realizar cuando se requiere gestionar un depósito Judicial | 34 | Direcciones Seccionales con portal Web de TDJ | 1 de Noviembre de 2015 | 31 de Julio de 2016 | Coordinación de Gestión de Cobranzas, Funcionario Administrador de TDJ, Firmas Autorizadas ante el Banco y Jefe División | Subdirección de Gestión de Recaduo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas
| Ausencia de supervisión y seguimiento. | Solicitar al Banco Agrario el desarrollo en el portal WEB del servicio de títulos de depósito judicial para que la generación y endoso del título sea automática, es decir, a quien se le crea el TDJ corresponda al mismo beneficiario al momento del endoso en el portal web | 8
|  | Solicitar al Banco Agrario el desarrollo en el portal WEB del servicio de títulos de depósito judicial para que la generación y endoso del título sea automática, es decir, a quien se le crea el TDJ corresponda al mismo beneficiario al momento del endoso en el portal web |  | Realizar interconexion entre el Banco Agrario y la Dian a tavés del Portal Web garantizando la trazabilidad y seguridad de la información | Preventiva | Suprimir la actividad de custodia de los depósitos judciales físicos | 34 | Direcciones Seccionales con portal Web de TDJ | 1 de Noviembre de 2015 | 31 de Julio de 2016 | Subdirección de Gestión de Recaduo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Coordinación de Gestión de Cobranzas, Funcionario Administrador de TDJ, Firmas Autorizadas ante el Banco y Jefe División
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código | [5 empty] | PM01-AGR-PR03-FT03 |  | Versión: |  | 3 |  | Fecha de emisión: |  | 2016-02-18
Note on F34: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo
Note on G34: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on H34: Agencia ITRC: Identificar y desribir el objetivo de la acción; es decir concretar que se pretende lograr con la ejecución de la misma
Note on I34: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on K34: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA
Note on L34: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA
Note on M34: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la acción. Debe ser una unica dependencia
Note on N34: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on O34: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adiocnales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on P34: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on P35: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on Q35: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.