## PMA
Entidad: |  | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Representante Legal: |  | José Andrés Romero Tarazona
Responsable del proceso: |  | LUZ GABRIELA BARRIGA LESMES
Cargo: |  | DIRECTORA DE GESTION DE RECURSOS DE ADMINISTRACION ECONOMICA
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PRODUCTOS | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
2.1 | La DIAN, presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2.8.2.5.6. del Decreto 1080 de 2015, al no contar con una política de gestión documental actualizada conforme al Plan Estratégico Actual de la entidad y en atención a los componentes descritos en la norma. | ACCION 1 | Contar con una política de gestión documental actualizada y aprobada conforme al Plan Estratégico vigente | T1 | Elaborar, revisar y presentar para aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la nueva Política de Gestión Documental | 2019-10-07 | 2020-12-30 | 64.2857 | Acto Administrativo | Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales / Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica / Oficina de Seguridad de la Información/ Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica / Integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Subdirección de Gestión de Recursos Físicos / Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registro
2.2 | La DIAN, presuntamente incumple lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo 04 de 2019, al no contar con Instrumentos Tablas de Retención Documental (TRD) y Cuadros de Clasificación Documental (CCD), actualizados y convalidados por el AGN, conforme a los cambios que se han generado en la estructura orgánica de la entidad. | ACCION 1 | Contar con las TRD y el CCD en convalidados | T2 | Contar con las TRD (mínimo 102) y el CCD convalidados | 2019-09-12 | 2020-12-30 | 67.8571 | TRD y CCD Nivel Central | Subdirección de Gestión de Recursos Físicos / Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registro
2.3 | La DIAN presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2.8.2.5.10 del Decreto 1080 de 2015 al no implementar el Programa de Gestión Documental PGD como herramienta de planeación para el efectivo desarrollo de la gestión documental de la entidad y conforme a los Planes Estratégicos Institucionales de la entidad. | ACCION 1 | Avanzar en el Programa de Gestión Documental (PGD) | T3 | Definir y realizar estudios de benchmarking que permita identificar el mejor Programa de Gestión Documental y establecer si el programa actual se ajusta a la modernización de la DIAN | 2019-07-30 | 2020-12-30 | 74.1429 | Acto Administrativo | Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, Oficna de Seguridad de la Informacion, Direccion de Gestion de Recursos y Administracion Economica, Subdireccion de Gestion Tecnologia de la Informacion, Subdireccion de Gestion de Procesos y Competencias Laborales, y Coordinacion de Comunicaciones Oficiales de Control y Registro, Oficina de Control Interno
2.5 | La DIAN, no cuenta con inventarios documentales completos, ni actualizados conforme a las normas específicas para la administración de los Archivos de Gestión y Central; en consecuencia, presuntamente incumple lo reglamentado en el artículo 26 de la Ley 594 de 2000 y el artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002. | ACCION 1 | Avanzar en el levantamiento de inventarios en los archivos de gestión de la entidad | T4 | Realizar autodiagnóstico, elaborar el plan de trabajo del levantamiento de los inventarios de los archivos de gestión. (Priorizando: Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria, Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, Subdirección de Representación Externa, Coordinación de Historias Laborales, Coordinación de Contratos y Coordinación de Infraestructura) | 2019-09-12 | 2021-10-30 | 111.2857 | Informe | Jefes de las dependencias y Directores Seccionales
|  | ACCION 2 | Avanzar con el levantamiento de inventarios en los archivos centrales 20.000 metros lineales | T5 | Realizar autodiagnóstico y elaborar el plan de trabajo del levantamiento de los inventarios de los archivos centrales de la DIAN | 2019-10-02 | 2020-06-30 | 38.8571 | Auto diagnostico | Directores seccionales y Subdirector de Gestión de Recursos y Administración Económica
|  |  |  | T6 | Ejecutar el plan de trabajo y presentar informes trimestral de avance de levantamiento de inventarios de los archivos de gestión y de los archivos centrales. | 2019-10-02 | 2021-12-30 | 117.1429 | Avance del levantamiento | Directores seccionales y Subdirector de Gestión de Recursos y Administración Económica
5.1 | La DIAN, presuntamente incumple lo establecido en el Acuerdo 02 de 2004, al no contar con Tablas de Valoración Documental TVD aprobadas y convalidas por el AGN, para la organización de los Fondos documentales Acumulados, incluidas las entidades extintas Fondo Rotatorio de Aduanas, Dirección de Impuestos Nacionales y Dirección de Aduanas Nacionales. | ACCION 1 | Contar con las TVD elaboradas, aprobadas y convalidadas. | T7 | Elaborar diagnóstico identificando los documentos de fondos acumulados en los archivos centrales de la DIAN | 2019-10-22 | 2020-12-12 | 59.5714 | Compilado información Institucional | Subdirección de Gestión de Recursos Físicos/ Comunicaciones Oficiales y Control de Registro, Director Seccionales, Jefes de Documentacion o quien haga sus veces
|  |  |  | T8 | Elaborar y ejecutar plan de trabajo archivístico integral para los archivos centrales resultando la tabla de valoración de los fondos documentales que reposan en los archivos centrales | 2021-01-14 | 2021-12-30 | 50 | plan de trabajo | Subdirección de Gestión de Recursos Físicos/ Comunicaciones Oficiales y Control de Registro, Director Seccionales, Jefes de Documentacion o quien haga sus veces
|  |  |  | T9 | Presentar para aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y remitir las Tablas de Valoración Documental (TVD) al AGN para su respectiva convalidación. | 2022-01-02 | 2022-08-01 | 30.1429 | Acta de Comité | Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica / Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Subdirección de Gestión de Recursos Físicos/ Comunicaciones Oficiales y Control de Registro
5.2 | La DIAN, presuntamente incumple con lo establecido en el artículo 4 del Acuerdo 042 de 2002, respecto a organización e inventario documental, además se deberá atender puntualmente la desagregación de expedientes del área de Contratación, e incumplimiento del parágrafo del artículo 12 del Acuerdo 02 de 2014 diligenciamiento de la hoja de control. La DIAN, frente a procesos de organización de Historias Laborales no cumple lo establecido en la Circular N° 04 de 2003, y parágrafo del artículo 12 de Acuerdo N° 02 de 2014, toda vez que los expedientes cuentan con diligenciamiento técnico de hoja de control de forma parcial, proceso de foliación parcial y el formato FUID no cuenta con los campos diligenciados y se encuentra desactualizado. | ACCION 1 | Contar con archivos de gestión organizados en las dependencias (Priorizando: Despacho de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria, Despacho de la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, Subdirección de Representación Externa, Coordinación de Infraestructura, Coordinación de Historias Laborales, Coordinación de Contratos) | T10 | Elaborar y ejecutar plan de trabajo para cada una de las dependencias, a fin de dar continuidad a la organización documental de los archivos de gestión (Priorizando: Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria, Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, Subdirección de Representación Externa, Coordinación de Infraestructura, Coordinación de Historias Laborales y Coordinación de Contratos) | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | Archivos debidamente organizados | Jefes de las dependencias, Subdirección de Gestión de Recursos Físicos/ Coordinacion de Comunicaciones Oficiales y Control de Registro
5.4 | La DIAN presuntamente incumple, lo establecido en el parágrafo del artículo 2.8.2.2.5 del Decreto 1080 de 2015, toda vez que las actas de eliminación, no indican el volumen de documentos en número de expedientes, así como no se cita el acto administrativo de aprobación de la respectiva TRD, y no estar publicadas en la página web de la entidad. | ACCION 1 | Ajustar el procedimiento PR-FI-0168, Administración del Archivo Central, para dar cumplimiento con lo establecido en el parágrafo del artículo 2.8.2.2.5 del Decreto 1080 de 2015 | T11 | Ajustar, aprobar y publicar el procedimiento PR-FI-0168. Administración de Archivo Central | 2019-10-01 | 2020-06-30 | 39 | Procedimiento ajustado | Subdirección de Gestión de Recursos Físicos / Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros y Coordinación de Organización y Calidad
6 | La DIAN, si bien cuenta con el documento Sistema Integrado de Conservación (SIC), elaborado conforme a la norma, presuntamente incumple lo establecido en los artículos 09, 11 y 25 del Acuerdo 006 de 2014, respecto a “Responsabilidad del SIC” al no evidenciarse implementación, no se encuentra aprobado por el Representante legal de la DIAN y no se evidencia seguimiento y Control en desarrollo de cada uno de los programas que debe indicar. | ACCION 1 | Ajustar, aprobar e implementar el Sistema Integrado de Conservación (SIC), | T12 | Revisar, actualizar y aprobar el Sistema Integrado de Conservación (SIC) | 2019-09-16 | 2020-12-30 | 67.2857 | SIC | Despacho de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos y Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros
|  |  |  | T13 | Adelantar el seguimiento y control de la implementación del Sistema Integrado de Conservación (SIC) | 2021-01-04 | 2022-12-30 | 103.5714 | Informe semestral de seguimiento | Nivel Seccional : Directores Seccionales, Jefes de área de documentación o quien haga sus veces y en el Nivel Central: Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica, Subdirección de Gestión de Recursos Físicos y Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros.
|  |  |  | M1 |  |  |  | 0
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0
|  |  |  | M1 |  |  |  | 0
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0
|  |  |  | M1 |  |  |  | 0
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0
|  |  |  | M1 |  |  |  | 0
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0
|  |  |  | M1 |  |  |  | 0
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0
|  |  |  | M1 |  |  |  | 0
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0
|  |  |  | M1 |  |  |  | 0
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0
|  |  |  | M1 |  |  |  | 0
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0
|  |  |  | Acción 1 | #REF!
|  |  |  | Acción 2 | #REF!
|  |  |  | Acción 3 | #REF!
|  |  |  | Acción 4 | #REF!
|  |  |  | Acción 5 | #REF!
|  |  |  | Acción 6 | #REF!
|  |  |  | Acción 7 | #REF!
|  |  |  | Acción 8 | #REF!
|  |  |  | Acción 9 | #REF!
|  |  |  | Acción 10 | #REF!
|  |  |  | Acción 11 | #REF!
|  |  |  | Acción 12 | #REF!
|  |  |  | Acción 13 | #REF!
|  |  |  | Acción 14 | #REF!
|  |  |  | Acción 15 | #REF!
|  |  |  | Acción 16 | #REF!
|  |  |  | Acción 17 | #REF!
|  |  |  | Acción 18 | #REF!
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | #REF! | sobre 100%

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
Nota: En el diligenciamiento del formato, se debe tener en cuenta, NO AGREGAR O ELIMINAR COLUMNAS.