## Instrucciones
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9. Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas.

## Plan Aduanero
| # | Control | 4.2 Tipo de acción | 4.3 Objetivo |  |  | Meta |  | Fecha inicio | Fecha fin meta | Área responsable | Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | Cargos y Áreas participantes | EVIDENCIA | PORCENTAJE AVANCE
[5 empty] | Acciones | Tarea | Cantidad | Producto
| 1 | Solución tecnológica del Proyecto de Desaduanamiento que mitiguen los siguientes riegos: Los sistemas de información usados en operación aduanera son vulnerables a. Actas informales y/o incompletas: -- Reparto automático con control de variables. -- Consulta del reparto por parte de los depósitos -- Validación de funcionarios con el sistema de personal (que esté activo, pertenezca al área y que tenga asignada la actuación) | De mejora | Estrategía de Digitalización de los Sistemas de Información de la DIAN, dentro del plan de modernización tecnológica. (ley 1819 de 2016) | Adelantar el proceso de contratación de la solución tecnológica. | Informe de avance del proceso de contratación | 1 | Informe | 2022-01-01 | 2022-07-31 | Subdirección de Innovación y Proyectos | Subdirección de Innovación y Proyectos | Subdirección de Innovación y Proyectos | Durante el trimestre mayo a julio de 2022 se presentó el siguiente avance: Finalizó la evaluación de proponentes, se adelantó la fase de negociación con el proponente en primer lugar de elegibilidad y se aprobó la adjudicación el proceso de contratación. . Evidencias: 1. Acta de negociación NSGA VSD.pdf 2. Evaluación Combinada -NSGA.pdf | 100%
[5 empty] | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del Proyecto. | Plan de trabajo de implementación de la solución tecnológica. | 1 | Plan de Trabajo | 2022-08-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera
[6 empty] | Seguimiento trimestral al plan de trabajo | 4 | Informe de seguimiento y/o actas de reunión | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera
[5 empty] | Implantación de la solución tecnológica | Puesta en producción de la solución | 1 | Solución en producción | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera
| 2 | Implementacion del sistema de riesgos transversal en todos los procesos aduaneros incluido Tráfico Postal | De mejora | Estrategía de Digitalización de los Sistemas de Información de la DIAN, dentro del plan de modernización tecnológica. (ley 1819 de 2016) | Adelantar el proceso de contratación de la solución tecnológica. | Informe de avance del proceso de contratación | 1 | Informe | 2022-01-01 | 2022-07-31 | Subdirección de Innovación y Proyectos | Subdirección de Innovación y Proyectos | Subdirección de Innovación y Proyectos | Durante el trimestre mayo a julio de 2022 se presentó el siguiente avance: Finalizó la evaluación de proponentes, se adelantó la fase de negociación con el proponente en primer lugar de elegibilidad y se aprobó la adjudicación el proceso de contratación. . Evidencias: 1. Acta de negociación NSGA VSD.pdf 2. Evaluación Combinada -NSGA.pdf | 100%
[5 empty] | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del Proyecto. | Plan de trabajo de implementación de la solución tecnológica. | 1 | Plan de Trabajo | 2022-08-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera
[6 empty] | Seguimiento trimestral al plan de trabajo | 4 | Informe de seguimiento y/o actas de reunión | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera
[5 empty] | Implantación de la solución tecnológica | Puesta en producción de la solución | 1 | Solución en producción | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera
| 3 | Sistema que permita la trazabilidad desde la solicitud hasta la entrega del acto administrativo de habilitación, inscripción y/o autorizacion del registro | De mejora | Estrategía de Digitalización de los Sistemas de Información de la DIAN, dentro del plan de modernización tecnológica. (ley 1819 de 2016) | Adelantar el proceso de contratación de la solución tecnológica. | Informe de avance del proceso de contratación | 1 | Informe | 2022-01-01 | 2022-07-31 | Subdirección de Innovación y Proyectos | Subdirección de Innovación y Proyectos | Subdirección de Innovación y Proyectos | Durante el trimestre mayo a julio de 2022 se presentó el siguiente avance: Finalizó la evaluación de proponentes, se adelantó la fase de negociación con el proponente en primer lugar de elegibilidad y se aprobó la adjudicación el proceso de contratación. . Evidencias: 1. Acta de negociación NSGA VSD.pdf 2. Evaluación Combinada -NSGA.pdf | 100%
[5 empty] | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del Proyecto. | Plan de trabajo de implementación de la solución tecnológica. | 1 | Plan de Trabajo | 2022-08-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero
[6 empty] | Seguimiento trimestral al plan de trabajo | 4 | Informe de seguimiento y/o actas de reunión | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero
[5 empty] | Implantación de la solución tecnológica | Puesta en producción de la solución | 1 | Solución en producción | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero | Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero
Página 1 de 1
Note on C3: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo
Note on D3: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on E3: Agencia ITRC: Identificar y desribir el objetivo de la acción; es decir concretar que se pretende lograr con la ejecución de la misma
Note on H3: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on J3: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA
Note on K3: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA
Note on L3: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la acción. Debe ser una unica dependencia
Note on M3: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on N3: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adiocnales que se requieren para el desarrollo de la acción