## Instrucciones
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9. Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas.

## ACTUALIZADO
Acciones a largo Plazo de Planes de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC -Tributarios
Numero de PPFC | # | 4.1 Acciones | 4.2 Tipo de acción | 4.3 Objetivo | 4.4 Meta |  | 4.5 Fecha inicio meta | 4.6 Fecha fin meta | 4.7 Área responsable | 4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción evidencias | % Avance
1707022401 | 1 | Implementar una solución informàtica que contemple las recomendaciones 1 a la 9 del informe final de la inspección , sujetas a la implementación del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) | de mejora | Adelantar el proceso de contratación de la solución tecnológica | 1 | Informe de avance del proceso de contratación | 2022-08-01 | 2023-02-28 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas |  | 70% | 3 Adelantar el proceso de contratación de la solución tecnológica. 70% Durante el trimestre mayo a julio de 2022 se presentó el siguiente avance: Finalizó la evaluación técnica y económica de las propuestas, se adelantó la fase de negociación con el proponente que ocupó el primer lugar de elegibilidad; en donde después de 8 jornadas de negociación no se logró una negociación exitosa; por lo tanto, se decidió en las instancias correspondientes la no adjudicación del proceso y el cierre del mismo. De acuerdo con lo anterior, se realizará la reapertura del proceso de selección con algunos ajustes.
|  |  |  | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del Proyecto. | 1 | Plan de trabajo de implementación de la solución tecnológica. | 2023-01-01 | 2023-06-30 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas |  | 0% | Se ajusta a las actividades y tiempos del Plan de Modernización tecnologica de la Entidad, cumpliendo con los parametros establecidos por la Drección de Gestión de Innovación y Tecnología, en este sentido se incluyen como áreas responsables la Subdirección de Recaudo y la Subdirección de Cobranzas
[5 empty] | 4 | Seguimiento trimestral al plan de trabajo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas |  | 0% | Se ajusta a las actividades y tiempos del Plan de Modernización tecnologica de la Entidad, cumpliendo con los parametros establecidos por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, mediante oficio No. 100202154-0052 de 21/02/2022, en respuesta a los ajustes solicitados por el ITRC.
|  |  |  | Implantación de la solución tecnológica | 1 | Puesta en producción del servicio informático | 2024-01-01 | 2024-12-31 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas |  | 0% | Se ajusta a las actividades y tiempos del Plan de Modernización tecnologica de la Entidad, cumpliendo con los parametros establecidos por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, mediante oficio No. 100202154-0052 de 21/02/2022, en respuesta a los ajustes solicitados por el ITRC.
1707022403 | 3 | Diseñar, Construir y desplegar en el SIE de Obligacion Financiera y en SIPAC una marcacion que permita identificar plenamente el estado de una sociedad que aparezca en la casilla 89 del RUT. | Preventiva | Puesta en producción a Nivel Nacional del sistema construido. | 1 | Sistema funcionando | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas/Coordinacion de Infraestructura | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas/Coordinacion de Infraestructura | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinacion de Infraestructura | Se adjuntan formato de aceptación de pruebas y Acta de centro de despacho de puesta en porduccion de la consulta de la casilla 89 en el SI de obligación Financiera. | 100% | Se encuentra ejecutado al 100%, se solicito a Carlos Calderon, mediante correo de fecha 10 de diciembre/2020 y 28 de enero/2021, donde se solicita
1707022411 | 7 | Implementar una solución informatica que permita evaluar y generar alertas en el cumplimiento de una facilidad de pago, en el nuevo Servicio Informático de Administración de Cartera (Implementación sujeta dentro del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016 y 1943 del 2018)) Implementacion de una herramienta que permita evaluar y generar una alerta en el incumplimiento de una facilidad de pago | Preventiva | Definir estrategia de digitalización | 1 | Documento | 2020-01-01 | 2020-08-31 | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Se anexa "Documento “Especificaciones Sistema Tributario V1.3.5.pdf”, elaborado por la Alta Dirección de la entidad que contiene las especificaciones técnicas y funcionales del NSGT; se aclara que es un documento de carácter confidencial, motivo por el cual se envía con la restricción de vista en el PDF. | 100% | Cumplida al 100% Plan de Modernización tecnológica
|  |  |  | Priorizar y detallar requerimientos | 1 | Documento de requerimientos funcionales | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Se anexa "Documento “Especificaciones Sistema Tributario V1.3.5.pdf”, elaborado por la Alta Dirección de la entidad que contiene las especificaciones técnicas y funcionales del NSGT; se aclara que es un documento de carácter confidencial, motivo por el cual se envía con la restricción de vista en el PDF. | 100% | Cumplida al 100% Plan de Modernización tecnológica
|  |  |  | Adelantar el proceso de contratación de la solución tecnológica | 1 | Informe de avance del proceso de contratación | 2022-08-01 | 2023-02-28 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas |  | 70% | 3 Adelantar el proceso de contratación de la solución tecnológica. 70% Durante el trimestre mayo a julio de 2022 se presentó el siguiente avance: Finalizó la evaluación técnica y económica de las propuestas, se adelantó la fase de negociación con el proponente que ocupó el primer lugar de elegibilidad; en donde después de 8 jornadas de negociación no se logró una negociación exitosa; por lo tanto, se decidió en las instancias correspondientes la no adjudicación del proceso y el cierre del mismo. De acuerdo con lo anterior, se realizará la reapertura del proceso de selección con algunos ajustes.
|  |  |  | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del Proyecto. | 1 | Plan de trabajo de implementación de la solución tecnológica. | 2023-03-01 | 2023-06-30 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas |  | 0% | Se ajusta a las actividades y tiempos del Plan de Modernización tecnologica de la Entidad, cumpliendo con los parametros establecidos por la Drección de Gestión de Innovación y Tecnología, en este sentido se incluyen como áreas responsables la Subdirección de Recaudo y la Subdirección de Cobranzas
[5 empty] | 4 | Seguimiento trimestral al plan de trabajo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas |  | 0% | Se ajusta a las actividades y tiempos del Plan de Modernización tecnologica de la Entidad, cumpliendo con los parametros establecidos por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, mediante oficio No. 100202154-0052 de 21/02/2022, en respuesta a los ajustes solicitados por el ITRC.
|  |  |  | Implantación de la solución tecnológica | 1 | Puesta en producción del servicio informático | 2024-01-01 | 2024-12-31 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas |  | 0% | Se ajusta a las actividades y tiempos del Plan de Modernización tecnologica de la Entidad, cumpliendo con los parametros establecidos por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, mediante oficio No. 100202154-0052 de 21/02/2022, en respuesta a los ajustes solicitados por el ITRC.
| 8 | Implementar una solución informatica que contemple las recomendaciones del informe final de la inspección acordes con las actuaciones y actos previstos en el procedimiento de facilidades de pago y en todo el proceso de administracion de cartera. (Implementación sujeta dentro del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016 y 1943 del 2018)) Implementación de una herramienta de control y seguimiento a todas las actuaciones administrativas adelantadas en el procedimiento de facilidades de pago. | de mejora | Definir estrategia de digitalización | 1 | Documento | 2020-01-01 | 2020-08-31 | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Se anexa "Documento “Especificaciones Sistema Tributario V1.3.5.pdf”, elaborado por la Alta Dirección de la entidad que contiene las especificaciones técnicas y funcionales del NSGT; se aclara que es un documento de carácter confidencial, motivo por el cual se envía con la restricción de vista en el PDF. | 100% | Cumplida al 100% Plan de Modernización tecnológica
|  |  |  | Priorizar y detallar requerimientos | 1 | Documento de requerimientos funcionales | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Se anexa "Documento “Especificaciones Sistema Tributario V1.3.5.pdf”, elaborado por la Alta Dirección de la entidad que contiene las especificaciones técnicas y funcionales del NSGT; se aclara que es un documento de carácter confidencial, motivo por el cual se envía con la restricción de vista en el PDF. | 100% | Cumplida al 100% Plan de Modernización tecnológica
|  |  |  | Adelantar el proceso de contratación de la solución tecnológica | 1 | Informe de avance del proceso de contratación | 2022-08-01 | 2023-02-28 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas |  | 70% | 3 Adelantar el proceso de contratación de la solución tecnológica. 70% Durante el trimestre mayo a julio de 2022 se presentó el siguiente avance: Finalizó la evaluación técnica y económica de las propuestas, se adelantó la fase de negociación con el proponente que ocupó el primer lugar de elegibilidad; en donde después de 8 jornadas de negociación no se logró una negociación exitosa; por lo tanto, se decidió en las instancias correspondientes la no adjudicación del proceso y el cierre del mismo. De acuerdo con lo anterior, se realizará la reapertura del proceso de selección con algunos ajustes.
|  |  |  | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del Proyecto. | 1 | Plan de trabajo de implementación de la solución tecnológica. | 2023-03-01 | 2023-06-30 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas |  | 0% | Se ajusta a las actividades y tiempos del Plan de Modernización tecnologica de la Entidad, cumpliendo con los parametros establecidos por la Drección de Gestión de Innovación y Tecnología, en este sentido se incluyen como áreas responsables la Subdirección de Recaudo y la Subdirección de Cobranzas
[5 empty] | 4 | Seguimiento trimestral al plan de trabajo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas |  | 0% | Se ajusta a las actividades y tiempos del Plan de Modernización tecnologica de la Entidad, cumpliendo con los parametros establecidos por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, mediante oficio No. 100202154-0052 de 21/02/2022, en respuesta a los ajustes solicitados por el ITRC.
|  |  |  | Implantación de la solución tecnológica | 1 | Puesta en producción del servicio informático | 2024-01-01 | 2024-12-31 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas |  | 0% | Se ajusta a las actividades y tiempos del Plan de Modernización tecnologica de la Entidad, cumpliendo con los parametros establecidos por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, mediante oficio No. 100202154-0052 de 21/02/2022, en respuesta a los ajustes solicitados por el ITRC.
1707022413 | 6 | Implementar una solución informática que permita contar con un sistema de información integrado que refleje la situación fiscal y procesal real de los contribuyentes y se pueda aplicar la presente recomendación. La actividad se encuentra sujeta al desarrollo del plan de modernización tecnologica de la DIAN. (LEY 1819 DEL 2016 y 1943 del 2018)) | de mejora | Definir estrategia de digitalización | 1 | Documento | 2020-01-01 | 2020-08-31 | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Se anexa "Documento “Especificaciones Sistema Tributario V1.3.5.pdf”, elaborado por la Alta Dirección de la entidad que contiene las especificaciones técnicas y funcionales del NSGT; se aclara que es un documento de carácter confidencial, motivo por el cual se envía con la restricción de vista en el PDF. | 100% | Cumplida al 100% Plan de Modernización tecnológica
|  |  |  | Priorizar y detallar requerimientos | 1 | Documento de requerimientos funcionales | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Se anexa "Documento “Especificaciones Sistema Tributario V1.3.5.pdf”, elaborado por la Alta Dirección de la entidad que contiene las especificaciones técnicas y funcionales del NSGT; se aclara que es un documento de carácter confidencial, motivo por el cual se envía con la restricción de vista en el PDF. | 100% | Cumplida al 100% Plan de Modernización tecnológica
|  |  |  | Adelantar el proceso de contratación de la solución tecnológica | 1 | Informe de avance del proceso de contratación | 2022-08-01 | 2023-02-28 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas |  | 70% | 3 Adelantar el proceso de contratación de la solución tecnológica. 70% Durante el trimestre mayo a julio de 2022 se presentó el siguiente avance: Finalizó la evaluación técnica y económica de las propuestas, se adelantó la fase de negociación con el proponente que ocupó el primer lugar de elegibilidad; en donde después de 8 jornadas de negociación no se logró una negociación exitosa; por lo tanto, se decidió en las instancias correspondientes la no adjudicación del proceso y el cierre del mismo. De acuerdo con lo anterior, se realizará la reapertura del proceso de selección con algunos ajustes.
|  |  |  | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del Proyecto. | 1 | Plan de trabajo de implementación de la solución tecnológica. | 2023-03-01 | 2023-06-30 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas |  | 0% | Se ajusta a las actividades y tiempos del Plan de Modernización tecnologica de la Entidad, cumpliendo con los parametros establecidos por la Drección de Gestión de Innovación y Tecnología, en este sentido se incluyen como áreas responsables la Subdirección de Recaudo y la Subdirección de Cobranzas
[5 empty] | 4 | Seguimiento trimestral al plan de trabajo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas |  | 0% | Se ajusta a las actividades y tiempos del Plan de Modernización tecnologica de la Entidad, cumpliendo con los parametros establecidos por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, mediante oficio No. 100202154-0052 de 21/02/2022, en respuesta a los ajustes solicitados por el ITRC.
|  |  |  | Implantación de la solución tecnológica | 1 | Puesta en producción del servicio informático | 2024-01-01 | 2024-12-31 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas |  | 0% | Se ajusta a las actividades y tiempos del Plan de Modernización tecnologica de la Entidad, cumpliendo con los parametros establecidos por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, mediante oficio No. 100202154-0052 de 21/02/2022, en respuesta a los ajustes solicitados por el ITRC.
1707022420 | 4 | Implementar una solución informatica, sujeta al plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) | De mejora | Definir estrategia de digitalización | 1 | Documento | 2020-01-01 | 2020-08-31 | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Se anexa "Documento “Especificaciones Sistema Tributario V1.3.5.pdf”, elaborado por la Alta Dirección de la entidad que contiene las especificaciones técnicas y funcionales del NSGT; se aclara que es un documento de carácter confidencial, motivo por el cual se envía con la restricción de vista en el PDF. | 100% | Cumplida al 100% Plan de Modernización tecnológica
|  |  |  | Priorizar y detallar requerimientos | 1 | Documento de requerimientos funcionales | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SGTIT | Se anexa "Documento “Especificaciones Sistema Tributario V1.3.5.pdf”, elaborado por la Alta Dirección de la entidad que contiene las especificaciones técnicas y funcionales del NSGT; se aclara que es un documento de carácter confidencial, motivo por el cual se envía con la restricción de vista en el PDF. | 100% | Cumplida al 100% Plan de Modernización tecnológica
|  |  |  | Adelantar el proceso de contratación de la solución tecnológica | 1 | Informe de avance del proceso de contratación | 2022-08-01 | 2023-02-28 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas |  | 70% | 3 Adelantar el proceso de contratación de la solución tecnológica. 70% Durante el trimestre mayo a julio de 2022 se presentó el siguiente avance: Finalizó la evaluación técnica y económica de las propuestas, se adelantó la fase de negociación con el proponente que ocupó el primer lugar de elegibilidad; en donde después de 8 jornadas de negociación no se logró una negociación exitosa; por lo tanto, se decidió en las instancias correspondientes la no adjudicación del proceso y el cierre del mismo. De acuerdo con lo anterior, se realizará la reapertura del proceso de selección con algunos ajustes.
|  |  |  | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del Proyecto. | 1 | Plan de trabajo de implementación de la solución tecnológica. | 2023-03-01 | 2023-06-30 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas |  | 0% | Se ajusta a las actividades y tiempos del Plan de Modernización tecnologica de la Entidad, cumpliendo con los parametros establecidos por la Drección de Gestión de Innovación y Tecnología, en este sentido se incluyen como áreas responsables la Subdirección de Recaudo y la Subdirección de Cobranzas
[5 empty] | 4 | Seguimiento trimestral al plan de trabajo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas |  | 0% | Se ajusta a las actividades y tiempos del Plan de Modernización tecnologica de la Entidad, cumpliendo con los parametros establecidos por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, mediante oficio No. 100202154-0052 de 21/02/2022, en respuesta a los ajustes solicitados por el ITRC.
|  |  |  | Implantación de la solución tecnológica | 1 | Puesta en producción del servicio informático | 2024-01-01 | 2024-12-31 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas |  | 0% | Se ajusta a las actividades y tiempos del Plan de Modernización tecnologica de la Entidad, cumpliendo con los parametros establecidos por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, mediante oficio No. 100202154-0052 de 21/02/2022, en respuesta a los ajustes solicitados por el ITRC.
Note on C8: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo
Note on D8: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on E8: Agencia ITRC: Identificar y describir el objetivo de la acción; es decir concretar qué se pretende lograr con la ejecución de la misma
Note on F8: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on H8: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA
Note on I8: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA
Note on J8: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la acción. Debe ser una unica dependencia
Note on K8: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona
Note on L8: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adicionales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on M8: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on M9: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on N9: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.