## Instrucciones
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Tanto controles, acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9.1 Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas. -Dado que una acción puede tener varias tareas asignadas, es necesario que se redacte la misma acción para cada una de las tareas correspondientes a ésta. No es posible combinar celdas para ningún campo del formato. - Si se requiere añadir más acciones o tareas se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato.

## RG1
|  |  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [9 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  |  |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
[7 empty] | Entidad |  | DIAN
[7 empty] | Inspección No. |  | 1707022433
[7 empty] | Fecha de elaboración |  | 2021-06-18
Fecha de formalización
Fecha de corte
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
N/A
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
N/A
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción
IFC1. Pérdida de oportunidad y efectividad para ejercer la acción de cobro
IFC2. Pérdida, adulteración, ocultamiento, daño o destrucción de documentos o información.
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Control | 4.2 Acciones | 4.2.1 Tipo de acción | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 4.4 Objetivo | 4.5 Meta |  | 4.6 Fecha inicio tarea | 4.7 Fecha fin tarea | 4.8 Área responsable | 4.9 Cargo - Área responsable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9.1 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[8 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance | Importancia | Ponderación
| 1 | Definir, documentar e implementar en todas las áreas de la Seccional de Yopal, tanto misionales como transversales, controles de gestión documental efectivos en lo que respecta a la conformación, conservación y seguridad de los expedientes y demás unidades documentales de tal manera que se garantice la trazabilidad e integridad de la información. | Realizar capacitación del Instructivo IN-ADF-0132 "Manejo de los archivos en la UAE DIAN" y Jornadas de sensibilización | De mejora | Realizar jornadas de sensibilización y capacitación para los funcionarios de las Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas, Fiscalización, Liquidación, Asistencia al Cliente, Administrativa y Financiera y Despacho en el tercer trimestre de 2021 del Instructivo IN-ADF-0132 "Manejo de los archivos en la UAE DIAN", especialmente los formatos establecidos, tabla de retención documental y normatividad vigente. | Alta | Sensibilizar y capacitar a los funcionarios de las dependencias de la importancia del conformación, manejo, conservación y preservación de los expedientes y de los documentos recibidos y/o elaborados en desarrollo de los procesos misionales y no misionales en la UAE DIAN | 6 | FT-GH-1722 Registro Capacitación Interna | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Jefes de Division de Gestion de Recaudo y Cobranzas, Fiscalización y Liquidación, Asistencia al Cliente, Administativa y Financiera y Despacho de la Seccional de Yopal. | Jefes de las Divisiones de Recaudo y Cobranzas, Liquidacion, Fiscalización, Administrativa y Financiera, Asistencia al Cliente y Area de Despacho de la Seccional de Yopal. | Jefes de las Divisiones de Recaudo y Cobranzas, Liquidacion, Fiscalización, Administrativa y Financiera, Asistencia al Cliente y Area de Despacho de la Seccional de Yopal. | FT-GH-1722 Registro Capacitación Interna | 0% | 5 | 0
|  |  | Aplicar lo establecido en el procedimiento PR-FI-0163 "Organización de Documentos en Dependencias de la UAE DIAN". Organizar la carpeta o expediente a su cargo y en el instructivo IN-FI-0132 "Organización de unidades documentales en dependencias de la UAE DIAN". | De mejora | Verificar mensualmente en una muestra del 10% del reparto de expedientes físicos del proceso de administración de cartera, el cumplimiento del PR-FI-0163 "Organización de Documentos en Dependencias de la UAE DIAN", el IN-FI-0132 "Organización de unidades documentales en dependencias de la UAE DIAN", enviando informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co, a más tardar el 2do día del mes siguiente. | Alta | Asegurar la completitud de los documentos que conforman el expediente de cobro y la trazabilidad del proceso | 12 | Informe Gerencial firmado por el Jefe de División de Recaudo y Cobranzas, Cobranzas en donde se describa la verificación realizada y los controles aplicados. | 2021-07-01 | 2022-06-30 | Jefe de División de Recaudo y Cobranzas, Cobranzas de la Seccional de Yopal. | Jefe de División de Recaudo y Cobranzas, Cobranzas de la Seccional de Yopal. | Funcionarios de las División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Seccional de Yopal. | Informe Gerencial | 0%
| 2 | “Recomendación Gerencial: Diseñar una estrategia expedita para la digitalización de los expedientes que permita asegurar una copia fiel de todas las actuaciones de las partes, que sirva de respaldo para la garantía de los derechos de los contribuyentes y se eviten reprocesos por pérdida de información. Lo anterior, siguiendo lo establecido en el artículo 16 del acuerdo 002 de 2014 del Archivo General de La Nación: “ARTÍCULO 16°. Digitalización de expedientes. Las entidades públicas podrán llevar a cabo procesos de digitalización de los expedientes físicos con fines de consulta o preservación, para lo cual deberán adoptar las directrices establecidas por el Archivo General de la Nación relacionadas con la digitalización certificada o con valor probatorio.” | Diseñar una estrategia para la digitalización de expedientes | De Mejora | Formular una estrategia de Digitalización | Alta | Estrategía de Digitalización de los Sistemas de Información de la DIAN, dentro del plan de modernización tecnológica. (ley 1819 de 2016) | 1 | Documento de Estrategia | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Demas áreas de la Entidad | Documento | 0%
|  |  | Plan de trabajo para implementación | De mejora | Plan de trabajo | Alta |  | 1 | Plan de trabajo | 2022-01-01 | 2022-02-01 | Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Documento | 0%
|  |  | Seguimiento al plan de trabajo | De mejora | Reunion semestral de seguimiento al plan | Alta |  | 1 | Evidencia reunión realizada - Acta de reunión o citación reunión Teams | 2022-02-02 | 2022-06-30 | Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | Documento/Acta/ Citación reunión | 0% | 5 | 0
| 3 | Definir e implementar un control respecto de las alertas identificadas en este informe, con la finalidad de evitar a futuro la prescripción de las obligaciones tributarias y la inactividad procesal. | Administrar y gestionar la cartera conforme lo establecido en el Modelo a través de la cartilla CT-CA-086 y el formato FT-CA-5219 Seguimiento a evacuación mensual de carga laboral, con base en la segmentación y priorización informada en el inventario publicado | Preventiva | Repartir y gestionar los expedientes de cobro conforme lo establecido en la Cartilla CT-CA-086 V.2 y realizar control y seguimiento a la ejecución del Proceso de Administración de Cartera, en cuanto al cumplimiento de los términos establecidos y la gestión en el formato FT-CA-5219 Seguimiento a evacuación mensual de carga laboral, verificando mensualmente el cumplimiento de los términos establecidos en una muestra del 10% de los expedientes, enviando informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co, a más tardar el 2do día del mes siguiente. | Alta | Evitar la inactividad procesal y la prescripción de la acción de cobro sin gestión. | 12 | FT-CA-5219 Seguimiento a evacuación mensual de carga laboral | 2021-07-01 | 2022-06-30 | Jefe de División de Recaudo y Cobranzas, Cobranzas de la Seccional de Yopal. | Jefe de División de Recaudo y Cobranzas, Cobranzas de la Seccional de Yopal. | Funcionarios de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas, de Cobranzas de la Seccional de Yopal. | Registro en Excel al seguimiento realizado al formato FT-CA-5219 Seguimiento a evacuación mensual de carga laboral | 0% | 5 | 0
| 4 | [15 empty] | 5 | 0
| 5 | [15 empty] | 5 | 0
| 6 | [15 empty] | 5 | 0
| 7 | [15 empty] | 5 | 0
| 8 | [15 empty] | 5 | 0
9
10
11
12
13
14
| 15 | [15 empty] | 5 | 0
| … | [15 empty] | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  |  | Versión: |  | 3 |  |  | Fecha de emisión: |  |  | 2018-08-31
Note on D33: Agencia ITRC: Defina el control que se propone desarrollar para la mitigación del Riesgo identificado. Los controles deben establecerse con sustantivo o adjetivo (palabra terminada en sión, ción).
Note on E33: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control. Si existe más de una tarea por acción, se debe escribir nuevamente la acción. No es posible combinar celdas.
Note on F33: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on G33: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que están alineadas al control propuesto
Note on H33: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la acción propuesta de acuerdo a la categoría desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on I33: Agencia ITRC: Descripción del resultado que se espera obtener con la implementación de la tarea.
Note on J33: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on L33: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on M33: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on N33: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la tarea. Debe ser una única dependencia
Note on O33: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on P33: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adicionales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on Q33: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on J34: Agencia ITRC: La tarea siempre debe ser completamente medible.
Note on K34: Agencia ITRC: Elemento tangible que demuestra la realización de la tarea.
Note on Q34: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on R34: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on S34: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.

## Monitoreo y Seguimiento RG1
|  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [8 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
| # | 4.2 Acciones | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 5. Avance PPFC Entidad |  | 6. Avance PPFC ITRC |  |  |  | Consolidado de Avance por Acción
[5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance Entidades | Descripción - evidencias - observaciones Agencia ITRC | % Avance Agencia ITRC | Importancia | Ponderación | Acción | % Avance ponderado por importancia
| 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 5 | Realizar capacitación del Instructivo IN-ADF-0132 "Manejo de los archivos en la UAE DIAN" y Jornadas de sensibilización | Realizar jornadas de sensibilización y capacitación para los funcionarios de las Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas, Fiscalización, Liquidación, Asistencia al Cliente, Administrativa y Financiera y Despacho en el tercer trimestre de 2021 del Instructivo IN-ADF-0132 "Manejo de los archivos en la UAE DIAN", especialmente los formatos establecidos, tabla de retención documental y normatividad vigente. | Alta | FT-GH-1722 Registro Capacitación Interna | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 6 | Seguimiento al plan de trabajo | Reunion semestral de seguimiento al plan | Alta | Documento/Acta/ Citación reunión | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 7 | Administrar y gestionar la cartera conforme lo establecido en el Modelo a través de la cartilla CT-CA-086 y el formato FT-CA-5219 Seguimiento a evacuación mensual de carga laboral, con base en la segmentación y priorización informada en el inventario publicado | Repartir y gestionar los expedientes de cobro conforme lo establecido en la Cartilla CT-CA-086 V.2 y realizar control y seguimiento a la ejecución del Proceso de Administración de Cartera, en cuanto al cumplimiento de los términos establecidos y la gestión en el formato FT-CA-5219 Seguimiento a evacuación mensual de carga laboral, verificando mensualmente el cumplimiento de los términos establecidos en una muestra del 10% de los expedientes, enviando informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co, a más tardar el 2do día del mes siguiente. | Alta | Registro en Excel al seguimiento realizado al formato FT-CA-5219 Seguimiento a evacuación mensual de carga laboral | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  | Versión: |  | 3 |  |  |  | Fecha de emisión: |  | 2018-08-31
Note on D9: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control.
Note on E9: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on F9: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on G9: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on G10: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on H10: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on J10: Agencia ITRC: Cada coordinador diligencia el porcentaje de avance por tarea de acuerdo con la descripción de las evidencias y toda la información consignada en el formato.
Note on K10: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.