## 1. Instrucciones
Lineamientos generales para el diligenciamiento del Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC de la Agencia ITRC
1. El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución.
2. De acuerdo con el procedimiento definido por la Agencia ITRC, este formato se remite a la entidad prediligenciado (en los campos azul oscuro) para que en ejercicio de su autonomía la entidad proponga las acciones a desarrollar para la mitigación del riesgo (en los campos azul claro). Una vez formalizado el PPFC entre la entidad y la Agencia ITRC, se inicia la etapa de monitoreo durante la cual no será necesario que la entidad remita nuevamente este formato, excepto en el caso en el que se soliciten modificaciones, en cuyo caso deberán modificar los campos que propongan y remitir para validación de la Agencia ITRC.
3. El Plan de Prevención se diligencia acorde con lo dispuesto en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad.
4. Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe, así como los controles planteados y los hallazgos asociados. En el caso que no se acojan las recomendaciones propuestas por la Agencia ITRC, la entidad debe proponer las acciones que respondan al control señalado.
5. Se debe desarrollar una hoja de PPFC por cada pareja de riesgos de Gestión y fraude y corrupción identificados en el informe. Ejemplo: 3. PPFC Acciones RFC02.
6. Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas y los controles identificados para cada riesgo.
7. El tiempo óptimo para el desarrollo de las acciones contenidas en el PPFC es de 18 meses, para así implementar controles que permitan mitigar el riesgo oportunamente; no obstante la entidad es responsable de determinar la duración final de las mismas, considerando que hasta tanto no se completen las acciones formalizadas, no se cierra el PPFC con la Agencia.
8. Tanto controles, como acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias.
9. Las instrucciones que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC. Para aquellas casillas que no incluyen instrucción explicita, se deberá ubicar sobre el titulo de la columna y allí podrá observar la instrucción en un comentario flotante.
10. Si se requiere añadir más acciones se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato. Cualquier inquietud consultar con el coordinador de la inspección en la Agencia ITRC o al correo institucional correspondencia@itrc.gov.co señalando en el asunto el número de la inspección.

## 2. PPFC Acciones RFC01
| Plan de prevención del fraude y la corrupción-PPFC |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Código: PM01-AGR-PR05-FT03 Versión: 2 Fecha de emisión: 18/11/2022
No. Inspección/Entidad | 1707022452
Nombre de inspección | Efectividad en la aplicación de controles en la expedición de sanciones aduaneras a los operadores de zonas francas
Riesgo de gestión | Decisión final del proceso de control de obligaciones aduaneras por fuera de la norma
Riesgo de fraude y corrupción | Decisión final de un proceso de control de obligaciones aduaneras basado en hechos falsos o información adulterada
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H1 | Falta de unidad de criterio con respecto a la aplicación de los principios de tipicidad, prohibición de analogía y prevalencia de lo sustancial que tratan los numerales 6, 7 y 8 del artículo 1 del Decreto 1165 de 2019
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Validar la trazabilidad del proceso de fiscalización y el cumplimiento de sus actividades | REC1 Definir e implementar una actividad de control en el desarrollo del procedimiento de determinación de sanciones, que permita validar la trazabilidad del proceso de fiscalización y el cumplimiento de sus actividades. |  | SI | A1 | Revisar el procedimiento de Determinación de Sanciones Aduaneras PR-COA-0263, precisando las acciones desplegadas en el proceso de fiscalización que impliquen trazabilidad de las actividades del control aduanero. |  | Mejorar el proceso y prevenir la materialización del riesgo asociado a la fiscalización aduanera, a partir de la identificación de las etapas del proceso para el adecuado cumplimiento de la normatividad aduanera vigente. | Informe de resultados de la evaluación del procedimiento con recomendaciones. | 1 | Subdirección de Fiscalización Aduanera | Conformar mesa de trabajo orientada a la revisión del procedimiento. Revisión de cada una de las etapas del procedimiento. Redacción del informe de resultados de la evaluación del procedimiento Sancionatorio | 2023-04-24 | 2023-08-31 | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
Validar la trazabilidad del proceso de fiscalización y el cumplimiento de sus actividades | REC1 Definir e implementar una actividad de control en el desarrollo del procedimiento de determinación de sanciones, que permita validar la trazabilidad del proceso de fiscalización y el cumplimiento de sus actividades. |  | SI | A2 | Implementar las recomendaciones o ajustes, resultado del informe de verificación. |  | Mejorar el proceso y prevenir la materialización del riesgo asociado a la fiscalización aduanera, a partir de la identificación de las etapas del proceso para el adecuado cumplimiento de la normatividad aduanera vigente. | Memorando o procedimiento Ajustado. | 1 | Subdirección de Fiscalización Aduanera | En caso de requerir el ajuste del procedimiento: -Solicitar al area de procesos el ajuste requerido. -Publicar el procedimiento ajustado. -Socializar el procedimiento ajustado. -En caso de requerir Memorando: -Proyectar Memorando -Socializar el Memorando | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
Validar el Plan de Auditoría establecido para la fiscalización. Revisar de los Actos Administrativos- REA. Validación de la respuesta al REA Validar el Acto administrativo decisorio (Auto de archivo o Resolución sanción) Verificar y analizar el recurso de reconsideración interpuesto Validar la resolución que resuelve recurso de reconsideración Validar la competencia de los funcionarios para el ejercicio de sus funciones. Validar la trazabilidad del proceso de fiscalización y el cumplimiento de sus actividades. Reglamentar las condiciones de tiempo para autorizar el ingreso y/o salida de mercancías de la Zona Franca mediante el formulario de movimiento de mercancías FMM. Garantizar la unidad de criterio y doctrina en la aplicación de normas en materia aduanera | REC2 Realizar inducción y reinducción de los procedimientos, instructivos, y reglas de negocio correspondientes al proceso de determinación de sanciones, con el fin de evitar reprocesos y el desconocimiento del derecho al debido proceso. |  | SI | A1 | Efectuar una capacitación referida al procedimiento Sancionatorio a todas las seccionales con competencia aduanera de la DIAN |  | Fortalecer el conocimento de las sanciones aduaneras en los funcionarios, a traves de la unificación de criterios de interpretación de la norma y el procedimiento. | Registro de asistencia | 1 | Subdirección de Fiscalización Aduanera. Subdirección de Normativa y Doctrina. Subdirección de Recursos Jurídicos | Realizar la capacitación en colaboración con la Dirección Juridica | 2023-09-01 | 2023-11-30
Reglamentar las condiciones de tiempo para autorizar el ingreso y/o salida de mercancías de la Zona Franca mediante el formulario de movimiento de mercancías FMM | REC3 Especificar las condiciones de aprobación del FMM, atendiendo de esta manera a los presupuestos del principio de legalidad y tipicidad de la conducta, indispensables para la investigación e imposición de una sanción administrativa, no sin antes realizar un análisis y tener pleno conocimiento de la realidad de la operación logística, validando la viabilidad de la exigencia de un término dentro de los requisitos para la expedición y aprobación del FMM para el ingreso y la salida de mercancías en la Zona Franca. |  | SI | A1 | Tramitar el proyecto de norma que incluya la obligación y participar en el proyecto de norma que incorpore la infracción liderado en este último caso, por las áreas jurídica y de fiscalización, respecto a los términos requeridos para la autorización de los Formularios de Movimiento de Mercancías (FMM) en las operaciones de ingreso con destino a las zonas francas. |  | Unificar criterios en la operatividad de las zonas francas. | Proyecto de norma. | Un proyecto normativo. | Dirección de Gestión de Aduanas. Subdirección de Operación Aduanera. | 1. Fijar los terminos en proyecto de norma para la aprobación por parte de los usuarios operadores de las zonas francas de las operaciones de ingreso de mercancias que ingresen a las zonas fancas. 2. Justificación para la inclusión de terminos para la aprobación del FMM en las operaciones de ingreso a las zonas francas. 3. Publicación del proyecto de norma para comentarios. | 2023-01-04 | 31/12/2023
Garantizar la unidad de criterio y doctrina en la aplicación de normas en materia aduanera | REC4 Teniendo en cuenta la diferencia de criterios frente a la aplicación de la sanción establecida en el numeral 2.2. del art. 625 del Decreto 1165 de 2019, se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas solicitar un concepto jurídico que dilucide la materia a la Dirección de Gestión Jurídica para garantizar la seguridad jurídica. |  | NO (Propone acción) | A1- | No se propone acción para esta recomendación, en razón a las siguientes consideraciones: El régimen sancionatorio es de competencia de la Subdirecciòn de Fiscalizaciòn Aduanera de la Direcciòn de Gestiòn de Fiscalizaciòn, de conformidad con lo contemplado en el artículo 30 del Decreto 1742 de 2020. Por lo tanto y para efectos de que haya claridad en el tema, se tramitará el proyecto de norma para establecer la obligación y se participara en el proyecto de norma que incorpore la infracción liderado en este último caso, por las áreas jurídica y de fiscalización (acciòn REC3 .H1 de este plan), por lo que, no se considera necesario que la Direcciòn de Gestiòn de Aduanas solicite concepto jurídico, dado que al estar expresamente el término en la norma y así como la infracción en la respectiva disposición, habría unificación de criterios. | [10 empty] | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H2 | En la etapa de investigación de los actos, hechos u omisiones que constituyen la infracción administrativa sancionatoria respecto de las obligaciones que recaen sobre los usuarios operadores de las zonas francas, algunos expedientes no cuentan con el plan de auditoría según lo establecido en la actividad No. 9 del procedimiento PR-COA-0263 “Determinación de sanciones aduaneras”
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Validar la trazabilidad del proceso de fiscalización y el cumplimiento de sus actividades | REC1 Definir e implementar una actividad de control en el desarrollo del procedimiento de determinación de sanciones, que permita validar la trazabilidad del proceso de fiscalización y el cumplimiento de sus actividades. |  | SI | A1 | Revisar el procedimiento de Determinación de Sanciones Aduaneras PR-COA-0263, precisando las acciones desplegadas en el proceso de fiscalización que impliquen trazabilidad de las actividades del control aduanero. |  | Mejorar el proceso y prevenir la materialización del riesgo asociado a la fiscalización aduanera, a partir de la identificación de las etapas del proceso para el adecuado cumplimiento de la normatividad aduanera vigente. | Informe de resultados de la evaluación del procedimiento con recomendaciones. | 1 | Subdirección de Fiscalización Aduanera | Conformar mesa de trabajo orientada a la revisión del procedimiento. Revisión de cada una de las etapas del procedimiento. Redacción del informe de resultados de la evaluación del procedimiento Sancionatorio | 2023-04-24 | 2023-08-31 | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
Validar la trazabilidad del proceso de fiscalización y el cumplimiento de sus actividades | REC1 Definir e implementar una actividad de control en el desarrollo del procedimiento de determinación de sanciones, que permita validar la trazabilidad del proceso de fiscalización y el cumplimiento de sus actividades. |  | SI | A2 | Implementar las recomendaciones o ajustes, resultado del informe de verificación. |  | Mejorar el proceso y prevenir la materialización del riesgo asociado a la fiscalización aduanera, a partir de la identificación de las etapas del proceso para el adecuado cumplimiento de la normatividad aduanera vigente. | Memorando o procedimiento Ajustado. | 1 | Subdirección de Fiscalización Aduanera | En caso de requerir el ajuste del procedimiento: -Solicitar al area de procesos el ajuste requerido. -Publicar el procedimiento ajustado. -Socializar el procedimiento ajustado. -En caso de requerir Memorando: -Proyectar Memorando -Socializar el Memorando | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
Validar el Plan de Auditoría establecido para la fiscalización. Revisar de los Actos Administrativos- REA. Validación de la respuesta al REA Validar el Acto administrativo decisorio (Auto de archivo o Resolución sanción) Verificar y analizar el recurso de reconsideración interpuesto Validar la resolución que resuelve recurso de reconsideración Validar la competencia de los funcionarios para el ejercicio de sus funciones. Validar la trazabilidad del proceso de fiscalización y el cumplimiento de sus actividades. Reglamentar las condiciones de tiempo para autorizar el ingreso y/o salida de mercancías de la Zona Franca mediante el formulario de movimiento de mercancías FMM. Garantizar la unidad de criterio y doctrina en la aplicación de normas en materia aduanera | REC2 Realizar inducción y reinducción de los procedimientos, instructivos, y reglas de negocio correspondientes al proceso de determinación de sanciones, con el fin de evitar reprocesos y el desconocimiento del derecho al debido proceso. |  | SI | A1 | Efectuar una capacitación referida al procedimiento Sancionatorio a todas las seccionales con competencia aduanera de la DIAN |  | Fortalecer el conocimento de las sanciones aduaneras en los funcionarios, a traves de la unificación de criterios de interpretación de la norma y el procedimiento. | Registro de asistencia | 1 | Subdirección de Fiscalización Aduanera. Subdirección de Normativa y Doctrina. Subdirección de Recursos Jurídicos | Realizar la capacitación en colaboración con la Dirección Juridica | 2023-09-01 | 2023-11-30
No. Observación y descripción | -
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (Cantidad/producto) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
|  |  | Seleccione | - | [11 empty] | Seleccione
|  |  | Seleccione | - | [11 empty] | Seleccione
Note on F13: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U13: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F22: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U22: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U29: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.

## Hoja1 (hidden)
Seleccione | Seleccione | - | - | - | Seleccione
SI | SI | OB1 | H1 | A1 | Fecha inicio
NO (Propone acción) | NO | OB2 | H2 | A2 | Fecha fin
|  | OB3 | H3 | A3 | Acción
|  | OB4 | H4 | A4 | Tareas
|  | OB5 | H5 | A5 | Otra
|  | OB6 | H6 | A6
|  | OB7 | H7 | A7
|  | OB8 | H8 | A8
|  | OB9 | H9 | A9
|  | OB10 | H10 | A10
|  | OB11 | H11 | A11
|  | OB12 | H12 | A12
|  | OB13 | H13 | A13
|  | OB14 | H14 | A14
|  | OB15 | H15 | A15
|  | OB16 | H16 | A16
|  | OB17 | H17 | A17
|  | OB18 | H18 | A18
|  | OB19 | H19 | A19
|  | OB20 | H20 | A20
|  | OB21 | I1 | A21
|  | OB22 | I2 | A22
|  | OB23 | I3 | A23
|  | OB24 | I4 | A24
|  | OB25 | I5 | A25
|  | OB26 | I6 | A26
|  | OB27 | I7 | A27
|  | OB28 | I8 | A28
|  | OB29 | I9 | A29
|  | OB30 | I10 | A30