## 1. Instrucciones
Lineamientos generales para el diligenciamiento del Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC de la Agencia ITRC
1. El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución.
2. De acuerdo con el procedimiento definido por la Agencia ITRC, este formato se remite a la entidad prediligenciado (en los campos azul oscuro) para que en ejercicio de su autonomía la entidad proponga las acciones a desarrollar para la mitigación del riesgo (en los campos azul claro). Una vez formalizado el PPFC entre la entidad y la Agencia ITRC, se inicia la etapa de monitoreo durante la cual no será necesario que la entidad remita nuevamente este formato, excepto en el caso en el que se soliciten modificaciones, en cuyo caso deberán modificar los campos que propongan y remitir para validación de la Agencia ITRC.
3. El Plan de Prevención se diligencia acorde con lo dispuesto en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad.
4. Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe, así como los controles planteados y los hallazgos asociados. En el caso que no se acojan las recomendaciones propuestas por la Agencia ITRC, la entidad debe proponer las acciones que respondan al control señalado.
5. Se debe desarrollar una hoja de PPFC por cada pareja de riesgos de Gestión y fraude y corrupción identificados en el informe. Ejemplo: 3. PPFC Acciones RFC02.
6. Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas y los controles identificados para cada riesgo.
7. El tiempo óptimo para el desarrollo de las acciones contenidas en el PPFC es de 18 meses, para así implementar controles que permitan mitigar el riesgo oportunamente; no obstante la entidad es responsable de determinar la duración final de las mismas, considerando que hasta tanto no se completen las acciones formalizadas, no se cierra el PPFC con la Agencia.
8. Tanto controles, como acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias.
9. Las instrucciones que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC. Para aquellas casillas que no incluyen instrucción explicita, se deberá ubicar sobre el titulo de la columna y allí podrá observar la instrucción en un comentario flotante.
10. Si se requiere añadir más acciones se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato. Cualquier inquietud consultar con el coordinador de la inspección en la Agencia ITRC o al correo institucional correspondencia@itrc.gov.co señalando en el asunto el número de la inspección.

## 2. PPFC Acciones RFC01
| Plan de prevención del fraude y la corrupción-PPFC |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Código: PM01-AGR-PR05-FT03 Versión: 2 Fecha de emisión: 18/11/2022
No. Inspección/Entidad | 1707022453
Nombre de inspección | Imposición de sanciones cambiarias
Riesgo de gestión | Posible pérdida de la trazabilidad, disponibilidad e integridad de la información física y electrónica que apoya el control cambiario
Riesgo de fraude y corrupción | Posible exclusión de un usuario aduanero de un proceso de control cambiario
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H1 | Falta de usabilidad del sistema de información SI-INTEGRA por parte de los usuarios de la DIAN, debido a la presencia reiterada de errores en la funcionalidad, que no pueden ser subsanados de forma inmediata y oportuna, afectando el flujo de información en la Subdirección de fiscalización cambiaria, teniendo que recurrir a la elaboración de actividades manuales o el registro de la información en otros aplicativos locales y/o herramientas ofimáticas, incumpliendo lo indicado en el memorando No. 000277 del 30 de octubre de 2019 cuyo asunto es: “Instrucciones para la puesta en producción del sistema de información INTEGRA – Sanciones y Liquidaciones oficiales (SI-INTEGRA) perteneciente al proceso de Fiscalización y Liquidación en los subprocesos de control tributario y control cambiario.”
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Validar la trazabilidad de la información de las actividades de investigación e imposición de la sanción cambiaria | R01 Fortalecer el sistema integrado de información en relación con los insumos recibidos para investigación, implementando alertas que permitan conocer la gestión sobre estos, así como la de los expedientes, actos administrativos, control de términos, consultas y generación de cargas de trabajo; con el fin de garantizar la trazabilidad, disponibilidad e integridad de la información que se trabaja en el subproceso fiscalización y liquidación cambiaria. |  | SI | A1 | 1. Hacer seguimiento y supervisión de la implementación y actualización continua en cada Dirección Seccional del archivo LINC como una única herramienta para radicar, incorporar, registrar la gestión y reporte de insumos, así como los expedientes y actos administrativos que generan las cargas de trabajo y gestionar alertas y controles generados por el archivo LINC en relación con términos procesales y alertas en el proceso. |  | 1. Facilitar y estandarizar la generación de informes, estadísticas, evaluaciones y seguimientos a la gestión. | 1. Archivo LINC actualizado que permita garantizar la trazabilidad, disponibilidad e integridad de la información que se trabaja en el subproceso de fiscalización y liquidación cambiaria. | 1. Link de consulta al final del cumplimiento de la actividad. | 1. Subdirección de Fiscalización Cambiaria | 1. Supervisar mensualmente la información reportada por las Direcciones Seccionales, con el fin de verificar la trazabilidad de todos los insumos y las cargas de trabajo en el archivo LINC. 2. Realizar reuniones de retroalimetntación con las Direcciones Seccionales para validar la calidad y oportunidad con la que se incorpora la información en el archivo LINC. | 2023-08-01 | 2024-02-28
Analizar el insumo para determinar apertura o depuración | R02 Implementar actividades administrativas y técnicas que permitan realizar una adecuada gestión documental, para el manejo y organización de los insumos recibidos en el procedimiento de investigación de infracciones cambiarias, con el fin de poder garantizar su trazabilidad y gestión desde su origen con la radicación, hasta su destino final. |  | SI | A1 | 1. Hacer seguimiento y supervisión de la implementación y actualización continua en cada Dirección Seccional del archivo LINC como una única herramienta para radicar, incorporar, registrar la gestión y reporte de insumos, así como los expedientes y actos administrativos que generan las cargas de trabajo y gestionar alertas y controles generados por el archivo LINC en relación con términos procesales y alertas en el proceso. |  | 1. Garantizar la trazabilidad de cada uno de los insumos remitidos al proceso de investigación cambiaria indistintamente de la decisión de apertura o archivo que se adopte sobre cada uno de ellos. | 1. Archivo LINC actualizado que permita garantizar la trazabilidad, disponibilidad e integridad de la información que se trabaja en el subproceso de fiscalización y liquidación cambiaria. | 1. Link de consulta al final del cumplimiento de la actividad. | 1. Subdirección de Fiscalización Cambiaria | 1. Supervisar mensualmente la información reportada por las Direcciones Seccionales, con el fin de verificar la trazabilidad de los todos los insumos y las cargas de trabajo en el archivo LINC. 2. Realizar reuniones de retroalimetntación con las Direcciones Seccionales para validar la calidad y oportunidad con la que se incorpora la información en el archivo LINC. | 2023-08-01 | 2024-02-28 |  |  | Seleccione
Analizar el insumo para determinar apertura o depuración | R03 Definir e implementar una actividad de control en el desarrollo del procedimiento de investigación de infracciones cambiaras, que permita validar la trazabilidad en el registro y gestión de los insumos recibidos. |  | SI | A2 | 1.Revisar el procedimiento PR-COA- 0223 con el objetivo de implementar una actividad que permita validar la trazailidad en el registro y gestión de los insumos recibidos |  | 1. Garantizar la trazabilidad de cada uno de los insumos remitidos al proceso de investigación cambiaria indistintamente de la decisión de apertura o archivo que se adopte sobre cada uno de ellos. | procedimiento PR-COA- 0223 ajustado y publicado | 1. Link de consulta al procedimiento. | 1. Subdirección de Fiscalización Cambiaria | 1.Revisar el procedimiento y ajustarlo. 2.Publicar y socializar el procedimiento actualizado. | 2023-08-01 | 2024-02-28
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H2 | Pérdida de la trazabilidad y disponibilidad de la información en el Subproceso de Fiscalización y Liquidación Cambiaria, por no contar con una gestión estandarizada de las actividades relacionadas con la radicación, incorporación, gestión y reporte de los insumos; así como de los expedientes, actos administrativos, generación de cargas de trabajo e informes, en un único sistema de información que permita certificar y dejar registro, para ubicar y conocer su histórico, incumpliendo con la política de gobierno digital establecida en el Decreto 767 de 2022 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, a través de la G.INF.01 Guía del dominio de Información de TI, en su ámbito Calidad y Seguridad de los Componentes de Información, lineamiento de Auditoría y Trazabilidad de Componentes de Información - LI.INF.15, así como lo indica el MN-IIT-0072 Manual de Políticas y Lineamientos de Seguridad de la Información, Versión 1 año 2021 de la DIAN, en su capítulo 12 “Seguridad de las operaciones”.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Validar la trazabilidad de la información de las actividades de investigación e imposición de la sanción cambiaria | R01. Fortalecer el sistema integrado de información en relación con los insumos recibidos para investigación, implementando alertas que permitan conocer la gestión sobre estos, así como la de los expedientes, actos administrativos, control de términos, consultas y generación de cargas de trabajo; con el fin de garantizar la trazabilidad, disponibilidad e integridad de la información que se trabaja en el subproceso fiscalización y liquidación cambiaria. |  | SI | A1 | 1. Hacer seguimiento y supervisión de la implementación y actualización continua en cada Dirección Seccional del archivo LINC como una única herramienta para radicar, incorporar, registrar la gestión y reporte de insumos, así como los expedientes y actos administrativos que generan las cargas de trabajo y gestionar alertas y controles generados por el archivo LINC en relación con términos procesales y alertas en el proceso. |  | 1. Facilitar y estandarizar la generación de informes, estadísticas, evaluaciones y seguimientos a la gestión. 2. Garantizar que los insumos del subproceso de fiscalización y liquidación cambiaria cuenten con la trazabilidad requerida desde su recepción, investigación y determinación e imposición de sanciones | 1. Archivo LINC actualizado que permita garantizar la trazabilidad, disponibilidad e integridad de la información que se trabaja en el subproceso de fiscalización y liquidación cambiaria. | 1. Link de consulta al final del cumplimiento de la actividad. | 1. Subdirección de Fiscalización Cambiaria | 1. Supervisar mensualmente la información reportada por las Direcciones Seccionales, con el fin de verificar la trazabilidad de los todos los insumos y las cargas de trabajo en el archivo LINC. 2. Realizar reuniones de reroalimetntación con las Direcciones Seccionales para validar la calidad y oportunidad de la información consignada en el archivo LINC. | 2023-08-01 | 2024-02-28 |  |  | Seleccione
Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H3 | Exclusión de tres (3) casos en la depuración de los insumos para investigación de infracciones cambiarias, los cuales no fueron puestos en conocimiento del nivel directivo para que decida la apertura o no de la investigación, en contravía de lo establecido en el procedimiento PR-COA-0223 “Investigación de Infracciones Cambiarias”; numeral 3.4.2 Administración, gestión y reporte, literal b “Gestión”; y actividad No. 2 y actividad No. 11
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Validar la trazabilidad de la información de las actividades de investigación e imposición de la sanción cambiaria | R01. Fortalecer el sistema integrado de información en relación con los insumos recibidos para investigación, implementando alertas que permitan conocer la gestión sobre estos, así como la de los expedientes, actos administrativos, control de términos, consultas y generación de cargas de trabajo; con el fin de garantizar la trazabilidad, disponibilidad e integridad de la información que se trabaja en el subproceso fiscalización y liquidación cambiaria. |  | SI | A1 | 1. Hacer seguimiento y supervisión de la implementación y actualización continua en cada Dirección Seccional del archivo LINC como una única herramienta para radicar, incorporar, registrar la gestión y reporte de insumos, así como los expedientes y actos administrativos que generan las cargas de trabajo y gestionar alertas y controles generados por el archivo LINC en relación con términos procesales y alertas en el proceso. |  | 1. Facilitar y estandarizar la generación de informes, estadísticas, evaluaciones y seguimientos a la gestión. | 1. Archivo LINC actualizado que permita garantizar la trazabilidad, disponibilidad e integridad de la información que se trabaja en el subproceso de fiscalización y liquidación cambiaria. | 1. Link de consulta al final del cumplimiento de la actividad. | 1. Subdirección de Fiscalización Cambiaria | 1. Supervisar mensualmente la información reportada por las Direcciones Seccionales, con el fin de verificar la trazabilidad de los todos los insumos y las cargas de trabajo en el archivo LINC. 2. Realizar reuniones de reroalimetntación con las Direcciones Seccionales para validar la calidad y oportunidad de la información consignada en el archivo LINC. | 2023-08-01 | 2024-02-28 |  |  | Seleccione
Analizar el insumo para determinar apertura o depuración | R02 Implementar actividades administrativas y técnicas que permitan realizar una adecuada gestión documental, para el manejo y organización de los insumos recibidos en el procedimiento de investigación de infracciones cambiarias, con el fin de poder garantizar su trazabilidad y gestión desde su origen con la radicación, hasta su destino final. |  | SI | A1 | 1. Hacer seguimiento y supervisión de la implementación y actualización continua en cada Dirección Seccional del archivo LINC como una única herramienta para radicar, incorporar, registrar la gestión y reporte de insumos, así como los expedientes y actos administrativos que generan las cargas de trabajo y gestionar alertas y controles generados por el archivo LINC en relación con términos procesales y alertas en el proceso. |  | 1. Garantizar la trazabilidad de cada uno de los insumos remitidos al proceso de investigación cambiaria indistintamente de la decisión de apertura o archivo que se adopte sobre cada uno de ellos. | 1. Archivo LINC actualizado que permita garantizar la trazabilidad, disponibilidad e integridad de la información que se trabaja en el subproceso de fiscalización y liquidación cambiaria. | 1. Link de consulta al final del cumplimiento de la actividad. | 1. Subdirección de Fiscalización Cambiaria | 1. Supervisar mensualmente la información reportada por las Direcciones Seccionales, con el fin de verificar la trazabilidad de los todos los insumos y las cargas de trabajo en el archivo LINC. 2. Realizar reuniones de reroalimetntación con las Direcciones Seccionales para validar la calidad y oportunidad de la información consignada en el archivo LINC. | 2023-08-01 | 2024-02-28 |  |  | Seleccione
Analizar el insumo para determinar apertura o depuración | R03 Definir e implementar una actividad de control en el desarrollo del procedimiento de investigación de infracciones cambiaras, que permita validar la trazabilidad en el registro y gestión de los insumos recibidos. |  | SI | A2 | 1.Revisar el procedimiento PR-COA- 0223 con el objetivo de implementar una actividad que permita validar la trazailidad en el registro y gestión de los insumos recibidos |  | 1. Garantizar la trazabilidad de cada uno de los insumos remitidos al proceso de investigación cambiaria indistintamente de la decisión de apertura o archivo que se adopte sobre cada uno de ellos. | procedimiento PR-COA- 0223 ajustado y publicado | 1. Link de consulta al procedimiento. | 1. Subdirección de Fiscalización Cambiaria | 1.Revisar el procedimiento y ajustarlo. 2.Publicar y socializar el procedimiento actualizado. | 2023-08-01 | 2024-02-28
No. Observación y descripción | OB1 | Fallas en la actualización y publicación de los activos de información de la DIAN, en contravía de lo dispuesto en el procedimiento PR-IIT-0366 Gestión de los activos de información, versión 4 de 12 de abril de 2022, cuyo objetivo es: “Identificar, diligenciar, clasificar y mantener actualizado el Inventario de Activos de Información como base para la Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información, el análisis de impacto del negocio (continuidad del negocio) y generar los instrumentos de gestión de la información pública”; de igual forma, lo manifestado en el documento CT-IIT-0079 Cartilla para la gestión de activos de la información, versión 3 del año 2022, en su numeral 4 “INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN”. Así mismo, en lo dispuesto por la Ley 1712 del 6 de mayo de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, y el Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015 en la Sección 1 De Activos De Información Parágrafo 2.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (Cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Validar la trazabilidad de la información de las actividades de investigación e imposición de la sanción cambiaria | R04 Actualizar el listado de activos de información dando una efectiva aplicación al procedimiento PR-IIT-0366 Gestión de activos de información y la cartilla CT-IIT-0079 gestión de activos de información. |  | SI | A3 | 1. Solicitar a la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín verificar sus activos de información y solicitar las inclusiones y/o actualizaciones a las que haya lugar. |  | 1. Mantener actualizado el listado de activos de información | 1. Oficio por medio del cual se solicita a la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín la actualización de la lista de activos de esa Seccional. 2. Consulta en el Link para verficar la actualización de listado de activos de información. | 1 | 1. Subdirección de Fiscalización Cambiaria 2. Dirección Seccional de Aduanas de Medellín | 1. Remitir un oficio a la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín solicitando la actualización de los activos de información de esa Seccional. 2. Verificar a través de la consulta en el link la inclusión del activo de información CORAN en el listado de activos de información de la Entidad. | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0% |  | Seleccione
Seleccione
No. Observación y descripción | OB2 | En la prueba de recorrido realizada el 30 de enero 2023 en la Seccional de Aduanas de Bogotá y el 1 de febrero de 2023 en la Subdirección de Fiscalización Cambiaría, en la demostración en ambiente de pruebas del Sistema de Antecedentes Administrativos Cambiarios – SIAAC, al momento de consultar por un NIT, ejemplo 860041889 (...)
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (Cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Validar la trazabilidad de la información de las actividades de investigación e imposición de la sanción cambiaria | R05 Revisar el diseño y definición de los campos del Sistema de Antecedentes administrativos cambiarios relacionados con el número de expediente y número de acto administrativo para que no muestre o imprima números en connotación científica, así mismo evaluar la parte de las validaciones en cuanto a un único acto administrativo con dos o más fechas de ejecutoria, para un mismo expediente y una misma persona jurídica. |  | SI | A4 | 1. Gestionar con el área de tecnologia la estandarización de cada una de las celdas de la información histórica que se incorpora en el Sistema de antecedentes administrativos cambiarios (SIAAC), para minimizar la ocurrencia de errores. |  | 1. Fortalecer la exactitud, consistencia y veracidad de la información incorporada en el Sistema de antecedentes administrativos cambiarios (SIAAC). 2. Minimizar la probabilidad de que se presenten errores, una vez el sistema se encuentre disponible para consulta de los usuarios. | 1. Consulta de los casos identificados en donde se refleje el ajuste implementado. | 1 | 1. Subdirección de Fiscalización Cambiaria | 1. Solicitar mediante oficio al área de tecnología la estandarización de cada una de las celdas que serán incorporadas en el sistema. | 2023-08-01 | 2024-02-28 |  |  | Seleccione
Seleccione
Note on F13: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U13: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F20: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U20: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F26: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U26: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U33: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U39: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.

## Hoja1 (hidden)
Seleccione | Seleccione | - | - | - | Seleccione
SI | SI | OB1 | H1 | A1 | Fecha inicio
NO (Propone acción) | NO | OB2 | H2 | A2 | Fecha fin
|  | OB3 | H3 | A3 | Acción
|  | OB4 | H4 | A4 | Tareas
|  | OB5 | H5 | A5 | Otra
|  | OB6 | H6 | A6
|  | OB7 | H7 | A7
|  | OB8 | H8 | A8
|  | OB9 | H9 | A9
|  | OB10 | H10 | A10
|  | OB11 | H11 | A11
|  | OB12 | H12 | A12
|  | OB13 | H13 | A13
|  | OB14 | H14 | A14
|  | OB15 | H15 | A15
|  | OB16 | H16 | A16
|  | OB17 | H17 | A17
|  | OB18 | H18 | A18
|  | OB19 | H19 | A19
|  | OB20 | H20 | A20
|  | OB21 | I1 | A21
|  | OB22 | I2 | A22
|  | OB23 | I3 | A23
|  | OB24 | I4 | A24
|  | OB25 | I5 | A25
|  | OB26 | I6 | A26
|  | OB27 | I7 | A27
|  | OB28 | I8 | A28
|  | OB29 | I9 | A29
|  | OB30 | I10 | A30