## 1. Instrucciones
Lineamientos generales para el diligenciamiento del Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC de la Agencia ITRC
1. El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución.
2. De acuerdo con el procedimiento definido por la Agencia ITRC, este formato se remite a la entidad prediligenciado (en los campos azul oscuro) para que en ejercicio de su autonomía la entidad proponga las acciones a desarrollar para la mitigación del riesgo (en los campos azul claro). Una vez formalizado el PPFC entre la entidad y la Agencia ITRC, se inicia la etapa de monitoreo durante la cual no será necesario que la entidad remita nuevamente este formato, excepto en el caso en el que se soliciten modificaciones, en cuyo caso deberán modificar los campos que propongan y remitir para validación de la Agencia ITRC.
3. El Plan de Prevención se diligencia acorde con lo dispuesto en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad.
4. Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe, así como los controles planteados y los hallazgos asociados. En el caso que no se acojan las recomendaciones propuestas por la Agencia ITRC, la entidad debe proponer las acciones que respondan al control señalado.
5. Se debe desarrollar una hoja de PPFC por cada pareja de riesgos de Gestión y fraude y corrupción identificados en el informe. Ejemplo: 3. PPFC Acciones RFC02.
6. Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas y los controles identificados para cada riesgo.
7. El tiempo óptimo para el desarrollo de las acciones contenidas en el PPFC es de 18 meses, para así implementar controles que permitan mitigar el riesgo oportunamente; no obstante la entidad es responsable de determinar la duración final de las mismas, considerando que hasta tanto no se completen las acciones formalizadas, no se cierra el PPFC con la Agencia.
8. Tanto controles, como acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias.
9. Las instrucciones que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC. Para aquellas casillas que no incluyen instrucción explicita, se deberá ubicar sobre el titulo de la columna y allí podrá observar la instrucción en un comentario flotante.
10. Si se requiere añadir más acciones se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato. Cualquier inquietud consultar con el coordinador de la inspección en la Agencia ITRC o al correo institucional correspondencia@itrc.gov.co señalando en el asunto el número de la inspección.

## 2. PPFC Acciones RFC01
| Plan de prevención del fraude y la corrupción-PPFC |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Código: AGR-FT-026 Versión: 3 Fecha de emisión: 23/10/2023
No. Inspección/Entidad | 1707022456
Nombre de inspección | Nacionalización de mercancías
Riesgo de gestión | Decisión final del proceso de control aduanero por fuera de la norma
Riesgo de fraude y corrupción | Decisión final de un proceso de control aduanero basado en hechos falsos y/o información inexistente
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H1 | Falta de consistencia entre la información preparada y entregada por la DIAN, relacionada con las declaraciones de importación de los años 2019 a 2022, así como la imprecisión de los datos, frente a la información observada en el sistema de información SYGA SIGLO XXI, contradiciendo los principios del Plan nacional de infraestructura del dato |  |  |  |  | Indicar brevemente para que le sirve a la Entidad implementar la acción en relación con el riesgo y el control identificado. | Identificar el producto que se logrará con la acción que se está formulando. Nombre del producto. | Identificar el producto que se logrará con la acción que se está formulando. Cantidad del producto (número). | Señalar el área o dependencia de la entidad que liderará la ejecución de la tarea. Pueden participar varios actores en el desarrollo, pero solo uno será el responsable del producto y su reporte | Indique de forma concreta la totalidad de tareas que ejecutará para desarrollar la acción. Sepárelas con viñetas, letras o números. No cree filas adicionales a esta para la inclusión de varias tareas. | DD/MM/AA | DD/MM/AA | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Analizar información | La Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología debe realizar seguimiento y control del ciclo de vida de la calidad del dato – ETL extracción, transformación y carga, con el fin de contar con información veraz o fiable, coherente, precisa y exacta para la toma de decisiones. |  | SI | A1 | Migrar la información historica del sistema Syga Importaciones a un repositorio que permita realizar seguimiento y control del ciclo de vida de la calidad del dato – ETL extracción, transformación y carga, con el fin de contar con información veraz o fiable, coherente, precisa y exacta para la toma de decisiones, de acuerdo con los lineamientos de Gobierno de Datos, enmarcados en el Plan de Modernización de la Entidad. |  | 1) Realizar estudio de factibilildad para migrar los datos del sistema Syga Importaciones. 2) Solicitud de proyecto de migración y estructuración de datos Syga Importaciones. 3) Seguimiento trimestral del proyecto. 4) Despliegue y puesta en producción del proyecto. | 1) Estudio 2) Solicitud 3) Informe trimestral de seguimiento 4) Acta comité de cambios | 1) 1 2) 1 3) 3 4) 1 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos | 1) Estudio que permita determinar el volumen de datos, estructuracion y recursos necesarios para el proyecto de migración de datos. 2) Solicitud de proyecto 3) Seguimiento del proyecto 4) Despliegue del proyecto | 1) 1/05/2024 2) 1/09/2024 3) 1/12/2024 4) 1/09/2024 | 1) 31/08/2024 2) 30/11/2024 3) 31/08/2025 4) 31/12/2025
Control posterior de las importaciones | La DIAN determine con base en los resultados de la presente inspección si hay lugar a un control posterior de las declaraciones de importación relacionadas y eventuales procesos administrativos de decomiso o sancionatorios según corresponda. |  | SI | A2 | Realizar mesas de trabajo conjuntas con las áreas involucradas, con el objeto de determinar si con ocasión al informe final de esta auditoría, hay lugar para adelantar eventuales procesos administrativos de decomiso o sancionatorios según corresponda. |  | Analizar si los casos presentados en el informe final de la auditoría, son objeto de iniciar procesos en el control posterior | Informe que debe contener el resultado de la mesa de trabajo | Un (1) Informe | Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Aduanera Dirección de Gestión de Estrategia y Analítica Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología | 1) Realizar mesa de trabajo conjunta con la Dirección de Gestión de Aduanas, Fiscalización y Tecnología. 2) Elaborar un informe de resultados 3) Si como resultado del informe, se detectan casos a investigar, se deben remitir a las Direcciones Seccionales respectivas | 2024-05-01 | 31/07/2024
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H2 | Falta de una gestión eficiente de los roles y perfiles del sistema de información SYGA SIGLO XXI, en contravía del objetivo del procedimiento Gestión de roles de los sistemas de información PR-SI-0142 versión 8, “Asignar o inactivar roles de los Sistemas de Información de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – UAE DIAN.”, encontrando que en los dos archivos relacionados con los roles entregados mediante correo electrónico el 10 y 16 de agosto de 2023, existen diferencias en cuanto a la cantidad de usuarios creados, a la estandarización del nombre o descripción de los roles, a la activación e inactivación de los mismos, así como la creación del rol en varias seccionales de forma repetitiva, mostrando que no existe control ni claridad en la gestión de los mismos
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Realizar reparto de las declaraciones | La Dirección de Gestión de Aduanas y la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología deben establecer y documentar un mecanismo de reparto de las declaraciones de importación para inspección aduanera en el que se apliquen las características estipuladas en la actividad No. 6 del procedimiento PR-COA-0188 “Aleatorio, transparente y equitativo.” Como por ejemplo que el SIE SYGA SIGLO XXI, cuando seleccione para inspección la declaración de importación, también asigne el inspector y en caso de novedad administrativa justificada se cree un trámite y soporte de cambio autorizado por el jefe de división o grupo, quedando la trazabilidad de este proceso. |  | SI | A3 | Realizar de manera equitativa el reparto de las declaraciones de importación para inspección aduanera,conforme lo establecido en la actividad número 6 del procedimiento “Nacionalización de mercancías” PR-COA-0188 y el numeral 4.2. del instructivo “Inspección en el régimen de importación” IN-COA-0151. |  | Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos por la U.A.E. DIAN, Actividad número 6 del procedimiento “Nacionalización de mercancías” PR-COA-0188 y el numeral 4.2. del instructivo “Inspección en el régimen de importación” IN-COA-0151. | Informe trimestral de seguimiento y resultados sobre la gestiòn de las tareas asociadas a esta acciòn; de encontrar inconsistencias en el seguimiento, aplicar los correctivos y tomar las medidas pertinentes de acuerdo con los resultados encontrados. | Tres (3) Informes Trimestrales. | Jefes Divisiòn de Operaciòn Aduanera de las Direcciones Seccionales a nivel nacional / G.I.T. Importaciones o quien haga sus veces. | 1) Realizar la consulta de las declaraciones de importación objeto de inspección aduanera/ precisando lugar de las mercancías y demás novedades . 2) Asignar o repartir las declaraciones a cada uno de los inspectores de acuerdo con las zonas primarias aduaneras y/o zonas francas donde se encuentran las mercancías. 3) Agrupar las Declaraciones de Importaciòn por zonas conforme al número de funcionarios inspectores. 4) Realizar la asignación de las diligencias de inspección, de manera aleatorio, transparente y equitativo. (aplicativo patman). 5) Realizar el Auto Comisorio con el anexo donde se relacionen el listado de todas las declaraciones de importación que van a inspeccionarse. 6) Dejar trazabilidad sobre los cambios de inspectores en los eventos de situaciones administrativas. | 2024-04-01 | 31/12/2024
|  |  | SI | A4 | Creacion e incorporacion de herramienta de reparto que cumpla con las caracteristicas “Aleatorio, transparente y equitativo.” dentro del modulo de aduanas. |  | Contar con una herramienta que permita gestionar un reparto aleatorio, transparente y equitativo. | 1) PST solicitud 2) Acta de aprobación del proyecto 3) Informe trimestral de seguimiento 4) Formato de Aceptación de Pruebas y Acta comité de cambios 5) Herramienta de control reparto | 1) 1 2) 1 3) 3 4) 2 5) 1 | Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera | 1) Solicitud PST 2) Aprobación de proyecto 3) Seguimiento del proyecto 4) Despliegue y puesta en produción del proyecto 5) Divulgación de la herramienta | 1/04/2024 | 2025-10-31
Analizar información | La Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología debe realizar un adecuado seguimiento y control a la actualización de los roles y perfiles del sistema de información SYGA SIGLO XXI. |  | SI | A5 | Realizar revisión, ajuste al procedimiento "GESTIÓN DE ACCESOS PR-IIT-0455" con el fin de validar la actividades necesarias para efectuar un adecuado seguimiento y control a los roles y perfiles de los sistemas de información de la Entidad. |  | Establecer las tareas, responsabilidades y periodicidad en la aplicación de los controles que permitan una adecuada gestión y monitoreo de roles y perfiles en los sistemas de información de la entidad. | 1) Procedimiento y anexos ajustados 2) Informe con definición de riesgo por numero de roles asignados a cada usuario activo en el sistema de información SYGA SIGLO XXI 3) Informe con ajustes efectuados en el sistema SYGA SIGLO XXI a solicitud de las áreas funcionales, producto del monitoreo y alertas emitidas por la OSI | Tres (3) | Oficina de Seguridad de la Información - OSI Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología - DGIT | 1) Verificación del procedimiento actual 2) Definición de nuevas actividades y sus responsables 3) Socialización del procedimiento y publicación en el Sistema de Gestión de Calidad 4) Verificación de los roles asignados a los usuarios y generación de informes de alerta según los criterios de riesgo 5) Envío de informes de alertas a las áreas funcionales según procedimiento y solicitud de ajustes 6) Ajustes en los sistemas de información producto del análisis de los informes y de roles | 2024-04-01 | 2024-11-30
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H3 | En la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura se observaron 2 declaraciones de importación que presentan el mismo número de acta de inspección y se trata de casos diferentes, con información de importador, funcionario inspector y declarante entre otros, distintos. Lo advertido incumple lo establecido en el Decreto 1165 de 2019 Artículo 3°. y el procedimiento Nacionalización de mercancías PR-COA-0188, en el numeral 6. Definiciones y sigas y el numeral 7.2 Descripción, actividades: 10. Realizar inspección documental (…) De acuerdo con la revisión documental se deja registro en el acta de inspección a través de SYGA de la actuación del inspector con la debida justificación. y 12. Realizar inspección física (…) debe quedar registro en el Acta de inspección la actuación del inspector con la debida justificación.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Autocontrol de inspección aduanera en importaciones por diligencia de inspección | La Subdirección de Operación Aduanera debe solicitar a la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, que se verifique en el sistema de información SYGA SIGLO XXI los consecutivos de número de acta de inspección, con el fin de evitar que se presenten números duplicados para diferentes diligencias de inspección aduanera. |  | SI | A6 | Realizar los ajustes en el sistema de información SYGA SIGLO XXI , para corregir la duplicación en los consecutivos de los números de las actas de inspecciòn. |  | Contar con la informaciòn de las actas de inspecciòn en el sistema de forma consecutiva. | 1) PST solicitud. 2) Acta de aprobación del ajuste 3) Informe trimestral de seguimiento al ajuste 4) Formato de Aceptación de Pruebas y Acta comité de cambios 5) Acta implementación del ajuste en el sistema. | 1) 1 2) 1 3) 3 4) 2 5) 1 | Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera | 1) Solicitud PST ajuste a realizar. 2) Aprobación del ajuste. 3) Seguimiento a los ajustes. 4) Acta de implementación del ajuste. | 2024-05-01 | 2025-10-31
Control posterior de las importaciones | La DIAN determine con base en los resultados de la presente inspección si hay lugar a un control posterior de las declaraciones de importación relacionadas y eventuales procesos administrativos de decomiso o sancionatorios según corresponda. |  | SI | A7 | Realizar mesas de trabajo conjuntas con las áreas involucradas, con el objeto de determinar si con ocasión al informe final de esta auditoría, hay lugar para adelantar eventuales procesos administrativos de decomiso o sancionatorios según corresponda. |  | Analizar si los casos presentados en el informe final de la auditoría, son objeto de iniciar procesos en el control posterior | Informe que debe contener el resultado de la mesa de trabajo | Un (1) Informe | Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Aduanera Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Estrategia y Analítica | 1) Realizar mesa de trabajo conjunta con las Direcciones de Gestión de Aduanas, Fiscalización y Tecnología. 2) Elaborar un informe de resultados 3) Si como resultado del informe, se detectan casos a investigar, se deben remitir a las Direcciones Seccionales respectivas | 2024-05-01 | 31/07/2024
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H4 | En 50 de los casos revisados de las Direcciones Seccionales de Aduanas de Cartagena y Bogotá – Aeropuerto el Dorado, así como de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, no se logró validar la notificación oportuna del horario de comparecencia del importador a la diligencia de inspección, incumpliendo lo establecido en el procedimiento Nacionalización de mercancías PR-COA-0188, numeral 7.2 Descripción, actividad: 6. Realizar reparto de las declaraciones (…) De igual manera el formato FT-COA-2299 Horario de comparecencia inspección se publica y/o comunica a los declarantes y a los depósitos o zonas francas, a través del canal establecido en cada Dirección Seccional. Lo anterior, podría generar que el declarante o su delegado no se haga presente en la hora en que se tenga programada la diligencia de inspección física de la mercancía; siendo esto un incumplimiento, que se debe registrar en el acta de inspección, y posteriormente informar a través de oficio al procedimiento PR-COA-0263 Determinación de Sanciones Aduaneras para iniciar investigación, causando afectación al declarante.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
 Validar la presencia del declarante  Realizar inspección aduanera  Autorizar levante  Analizar información | El jefe de División de Operación Aduanera debe asegurar la conservación de las actas de inspección con el objetivo de validar, verificar y revisar la actuación del funcionario en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de acuerdo con las formalidades contenidas en el mismo formato, entre otros, las firmas de los que intervienen en la diligencia. De igual manera conservar los soportes de las notificaciones del horario de comparecencia del importador. |  |  | A8 | Diligenciar el FT-COA-2299 registrando la totalidad informaciòn en sus casillas, cumpliendo con las exigencias respecto a la notificación y comparecencia de los repartos de inspecciones físicas a cargo. |  | Contar con la informaciòn de los soportes de las notificaciones de los horarios de comparecencia para su control y verificaciòn de cumplimiento de formalidades. | archivo | Un (1) archivo | Jefes Divisiòn de Operaciòn Aduanera de las Direcciones Seccionales a nivel nacional / G.I.T. Importaciones o quien haga sus veces. | 1) formatos debidamentre diligenciados 2. archivo de los formatos | 2024-05-01 | 31/8/2024
|  |  |  | A9 | Elevar solicitud a la Oficina de Comunicaciones y a la Subdirección de Facilitación sobre la posibilidad de agilizar la publicación del reparto. |  | Minimizar el Riesgo de que el declarante o su delegado no se haga presente en la hora en que se tenga programada la diligencia de inspección física de la mercancía al darle un tiempo adecuado entre la publicación y la comparecencia. | Oficio | Un (1) Oficio | Direccion Seccional Aduanas Aeropuerto el Dorado | Realizar el analisis de las demoras presentadas en la publicación | 2024-05-01 | 31/08/2024
|  |  |  | A10 | Verificar previo al envio del reparto a la dependencia encargada de la publicación del mismo, que el horario de comparecencia a deposito por parte del Declarante tenga un lapso adecuado de tiempo entre su publicación y su hora de comparecencia e implementar la publicación fisica en las carteleras de información en el lugar Administrativo. |  | Minimizar el Riesgo de que el declarante o su delegado no se haga presente en la hora en que se tenga programada la diligencia de inspección física de la mercancía al darle un tiempo adecuado entre la publicación en los diferentes canales de información y la comparecencia | Informe cuatrimestral | Tres (3) Informes | Jefes Divisiòn de Operaciòn Aduanera de las Direcciones Seccionales a nivel naciona / G.I.T. Importaciones o quien haga sus veces. | Carpeta Oficial en Shaire Point que agrupa: Remisión correos a publicaciones. Remisión correo agremiaciones Registro fotografico publicación reparto carteleras en Centro Administrativo de Carga | 2024-05-01 | 31/12/2024
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H5 | Se evidenció que el reparto de las declaraciones de importación para inspección aduanera no se realiza de forma equitativa en la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, situación que va en contravía de lo establecido en la actividad número 6 del procedimiento “Nacionalización de mercancías” PR-COA-0188 y el numeral 4.2. del instructivo “Inspección en el régimen de importación” IN-COA-0151.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
|  |  | NO (Propone acción) | - | Este halllazgo no presenta recomendación en este formato de PPFC, sin embargo las acciones se encuentran en el hallazgo 2, teniendo en cuenta que aunque es especifica para Barranquilla, el tema del reparto abarcará todas las Direcciones seccionales. | [10 empty] | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H6 | Se identificaron 18 casos en las Direcciones Seccionales de Aduanas de Cartagena, Medellín, Barranquilla y Bogotá – Aeropuerto el Dorado, en los cuales el funcionario realizó la diligencia de inspección sin estar debidamente comisionado, en contravía de lo establecido en el numeral 7.2 Descripción actividad 6. “Realizar reparto de las declaraciones” y 12 “Realizar inspección física” del procedimiento PR-COA-0188 y los numerales 4.1 “Reparto” y 4.2 “diligenciamiento del auto comisorio y formatos” del instructivo IN-COA-0151. El formato de auto comisorio contempla en el numeral 2 que, “Los funcionarios comisionados quedan investidos de las amplias facultades de Control Aduanero, contempladas en el Decreto 1165 de 2019, Resolución 046 de 2019, y demás normas concordantes.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Realizar reparto de las declaraciones | El jefe de la División de Operación Aduanera debe trabajar de manera articulada con el proceso de Gestión del Talento Humano, con el objetivo de realizar seguimiento y control a las situaciones administrativas, verificando que el funcionario que actúe en una diligencia de inspección aduanera esté facultado para ejecutar la misma. De identificarse esta situación se debe realizar un análisis de lo evidenciando con el fin de validar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, tomando las medidas pertinentes de acuerdo con los resultados. |  | SI | A11 | Verificar el 10% de las actuaciones de los funcionarios Inspectores, evidenciando que las mismas se encuentren facultadas y se hayan gestionado dentro de la oportunidad legal. |  | Minimizar el riesgo de la configuración de eventuales desviaciones en las actuaciones de inspecciòn. | Evidencia física del control realizado, identificando el auto comisorio, acta de inspección, acta de hechos y /o acta de aprehensión según resulte de la actuacion oficial del Inspector. | Un (1) archivo mensual donde se evidencie el control realizado | Jefes de las Divisiones de operaciòn Aduanera o quien haga sus veces de las Direcciones Seccionales a nivel nacional | 1) Verificar que los funcionarios inspectores actuen de conformidad al acto administrativo de nombramiento en la Direcciòn Seccional. 2) Verificar que el inspector no se encuentre en situacion administrativa al momento de gestionar la inspecciòn. 3) De encontrar inconsistencias en el control, tomar las medidas pertinentes de acuerdo con los resultados encontrados, para lo cual deberà realizarse un análisis de lo evidenciado con el fin de validar las circunstancias de tiempo, modo, lugar y tomar correctivos a que haya lugar. | 2024-05-01 | 31/8/2024
|  |  |  | A12 | Realizar capacitaciòn al grupo de inspección sobre el diligenciamiento del acta de inspección, así como monitorear el cumplimiento del correcto diligenciamiento del acta de inspecciòn. |  | Identificar claramente que una es la fecha de emisión del Auto Comisorio y otra la fecha de la practica de la diligencia ya que la emisión del Auto y la practica de la diligencia son independientes y no es exigible que la una y la otra sucedan en el mismo día. | 1) Listas de capacitaciòn 2) Informe con correctivos aplicados producto del monitoreo realizado | Una (1) Lista de Capacitaciòn Cuatro (4) Informes Bimestrales | Jefes Divisiòn de Operaciòn Aduanera de las Direcciones Seccionales a nivel nacional / G.I.T. Importaciones o quien haga sus veces. | 1) Gestionar capacitaciòn. 2) Verificar las fechas de cada actuaciòn. 3) Generar informe correctivos. | 2024-05-01 | 31/11/2024
No. Observación y descripción | OB2 | 44 actas de inspección enviadas por las Direcciones Seccionales de Aduanas de Cartagena y Bogotá – Aeropuerto el Dorado, así como de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, se descargaron del aplicativo SYGA SIGLO XXI, las cuales no tienen las firmas de quienes participaron en las diligencias. A continuación, se detalla por seccional esta situación.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (Cantidad/producto) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
 Validar la presencia del declarante  Realizar inspección aduanera  Autorizar levante  Analizar información | El jefe de División de Operación Aduanera debe asegurar la conservación de las actas de inspección con el objetivo de validar, verificar y revisar la actuación del funcionario en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de acuerdo con las formalidades contenidas en el mismo formato, entre otros, las firmas de los que intervienen en la diligencia. De igual manera conservar los soportes de las notificaciones del horario de comparecencia del importador. |  | SI | A13 | Gestionar reunión para recordar a los funcionarios inspectores el cumplimiento del artículo 182 del Decreto 1165 de 2019, sobre la obligación de suscribir las actas de Inspección en conjunto con el declararante. |  | Generar actas de inspección debidamente suscritas por el Declarante y el Inspector, tal como lo determina el artículo 182 dle Decreto 1165 de 2019 | Acta | Un (1) Acta de Reunión | Jefes Divisiòn de Operaciòn Aduanera de las Direcciones Seccionales a nivel nacional / G.I.T. Importaciones o quien haga sus veces. | 1) Firmar el acta de reuniòn con el compromiso de cumplimiento. | 2024-05-01 | 30/9/2024
[5 empty] | Adelantar autocontrol al 1% de las actas de inspección generadas, las cuales deben cumplir con lo determinado artículo 182 dle Decreto 1165 de 2019 |  | Generar actas de inspección esten debidamente suscritas por el Declarante y el Inspector, tal como lo determina el artículo 182 dle Decreto 1165 de 2019 | Informe de autocontrol sobre el 1% de las actas de inspección trimestral debidamente suscritas por el declarante e importador. | Tres (3) Informes Trimestrales | Jefes Divisiòn de Operaciòn Aduanera de las Direcciones Seccionales a nivel nacional / G.I.T. Importaciones o quien haga sus veces. | 1) Realizar autocontrol 2) Generar informe | 2024-05-01 | 2024-12-31
Validar la presencia del declarante | La Dirección de Gestión de Aduanas y la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología deben implementar la captura de la firma electrónica simple de quienes intervienen en la diligencia de inspección aduanera, para validar la identidad del firmante y garantizar la integridad de los documentos electrónicos, para el presente caso, el acta de inspección. |  | SI | A14 | Implementar en el modulo de aduanas herramienta o funcionalidad " firma electronica simple" tanto para usuarios internos como externos |  | Contar con mecaniso de firma electrónica de los intervinientes en la diligencia. | 1) PST solicitud 2) Acta de aprobación del proyecto 3) Informe trimestral de seguimiento 4) Formato de Aceptación de Pruebas y Acta comité de cambios 5) Mecanismo de firma | 1) 1 2) 1 3) 3 4) 2 5) 1 | Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera | 1) Solicitud PST mediante la herramienta dispuesta 2) Aprobación de proyecto 3) Seguimiento del proyecto 4) Despliegue y puesta en produción del proyecto 5) Divulgación firma electrónica | 2024-05-01 | 2025-10-31
No. Observación y descripción | OB4 | En el sistema SYGA SIGLO XXI no se pueden identificar las ampliaciones de 30 días, en razón a que el sistema solo muestra dos opciones de ampliación y/o suspensión de 2 y 5 días, e igualmente no se pueden identificar cuáles de las diligencias de inspección fueron ampliadas, la única forma para poder identificarlas es en el campo “Observaciones” y si el funcionario lo registra.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (Cantidad/producto) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar solicitud de suspensión operación de comercio exterior | La Dirección de Gestión de Aduanas y La Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología debe realizar los ajustes necesarios en el sistema de información SYGA SIGLO XXI, para que cuando se presente la ampliación por 30 días, esta se pueda seleccionar en el formulario de acta de inspección. |  | SI | A15 | Implementar en el modulo de aduanas ajuste o funcionalidad " ampliacion de terminos" |  | Contar con la información de ampliación los tiempos de ampliación de términos en la funcionalidad. | 1) PST solicitud 2) Acta de aprobación del proyecto 3) Informe trimestral de seguimiento 4) Formato de Aceptación de Pruebas y Acta comité de cambios | 1) 1 2) 1 3) 3 4) 2 | Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera | 1) Solicitud PST mediante la herramienta dispuesta 2) Aprobación de proyecto 3) Seguimiento del proyecto 4) Despliegue del proyecto | 2024-05-01 | 2025-10-31
No. Observación y descripción | OB5 | Para 8 declaraciones de importación analizadas, no se vio reflejado el pago realizado del tributo aduanero; teniendo en cuenta que en el formato de la declaración de importación en la casilla 127 “pagos anteriores” y la casilla 980 “pago total” no se observó el valor del pago. Esto permite evidenciar que no se tiene trazabilidad del pago dentro del formato de la declaración; así como en la casilla “996 Espacio para el número autoadhesivo”, no se evidenció sí se presentó en SYGA SIGLO XXI o en alguna entidad bancaria, o si el pago se realizó por medios electrónicos
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (Cantidad/producto) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Analizar información | La Dirección de Gestión de Aduanas y la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología deben implementar una validación de las casillas de pago del tributo en el formulario de la declaración de importación en el Sistema de información SYGA SIGLO XXI, en donde se vea reflejado el pago del tributo, ya sea en la casilla 127 “pago anterior” o si es el caso en la casilla 980 “pago total”, de igual forma, en la casilla 996 "Espacio para el número autoadhesivo" que refleje si fue presentado por SYGA SIGLO XXI o por alguna entidad Bancaria o por medios electrónicos, con el fin de no presentar en valor 0, en los casos de los derechos compensatorios, para ciertas subpartidas arancelarias. |  | SI | A16 | Implementar en el modulo de aduanas ajuste o validacion " pago de tributo" |  | Contar con la información del pago de los tributos. | 1) PST solicitud 2) Acta de aprobación del proyecto 3) Informe trimestral de seguimiento 4) Formato de Aceptación de Pruebas y Acta comité de cambios | 1) 1 2) 1 3) 3 4) 2 | Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo | 1) Solicitud PST mediante la herramienta dispuesta 2) Aprobación de proyecto 3) Seguimiento del proyecto 4) Despliegue del proyecto | 2024-05-01 | 2025-10-31 |  |  | Seleccione
Note on F13: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U13: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F19: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U19: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F26: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U26: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F32: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U32: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F39: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U39: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F44: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U44: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U52: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U60: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U65: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.

## 3. PPFC Acciones RFC02
| Plan de prevención del fraude y la corrupción-PPFC |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Código: AGR-FT-026 Versión: 3 Fecha de emisión: 23/10/2023
No. Inspección/Entidad | 1707022456 | [5 empty] | Escribir de manera concreta la acción propuesta asociada al control. Puede presentarse una o varias acciones que aporten al control, por cada una de estas deberá diligenciarse una nueva fila repitiendo la información del control y la recomendación. Cada acción tiene numeración diferente. Una acción puede cubrir varios controles, en dicho caso, deberá repetirse el numero de la acción y la descripción de la acción en la fila correspondiente. Todo control debe tener acciones asociadas sin importar si la recomendación se acoge o no. En caso que la recomendación ya haya sido previamente acogida por la entidad, se deberá incluir en este campo dicha justificación.
Nombre de inspección | Nacionalización de mercancías
Riesgo de gestión | Decisión final del proceso de control aduanero por fuera de la norma
Riesgo de fraude y corrupción | Alteración de información electrónica estratégica para la toma de decisiones de control
No. Hallazgo/Indicio y descripción | I1 | "...Después de efectuado un análisis de integridad de la información procesada por la selectividad aduanera de la DIAN en el periodo comprendido entre 01 de enero de 2022 al 31 de julio de 2023, se identificaron 407 declaraciones de importación con cambios en alguno de sus campos, tales como el NIT del declarante, NIT del importador y subpartida arancelaria, en la información procesada por selectividad aduanera (ver Anexo 2)" |  |  |  |  | Indicar brevemente para que le sirve a la Entidad implementar la acción en relación con el riesgo y el control identificado. | Identificar el producto que se logrará con la acción que se está formulando. Nombre del producto. | Identificar el producto que se logrará con la acción que se está formulando. Cantidad del producto (número). | Señalar el área o dependencia de la entidad que liderará la ejecución de la tarea. Pueden participar varios actores en el desarrollo, pero solo uno será el responsable del producto y su reporte | Indique de forma concreta la totalidad de tareas que ejecutará para desarrollar la acción. Sepárelas con viñetas, letras o números. No cree filas adicionales a esta para la inclusión de varias tareas. | DD/MM/AA | DD/MM/AA | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Integridad de la información de las declaraciones de importación procesada por selectividad aduanera | Realizar auditorías de la información periódicamente, cruzando la información del formulario F500 Vs Selectividad, con el fin de identificar fallas en las validaciones o indicios de fraude, así como verificar el correcto funcionamiento de las validaciones de las dos aplicaciones, SYGA importaciones y Selectividad aduanera (LUCIA). |  | SI | A17 | 1) Realizar un analisis de la información presentada al ITRC en el curso de la auditoria, para determinar si hay inconsistencias en la información y/o actuaciones no permitidas en el sistema para determinar si hay lugar a un control posterior de la declaraciones 2) Implementar flujo de calidad de la información que permita validar datos incosistentes, por ejemplo, valores nulos, valores en cero, entre otros. 3) Realizar un analisis de información de un periodo de tiempo determinado extraida utilizando los script´s de extracción de la información para verificar si se presentan inconsistencias en la información y/o actuaciones no permitidas en el sistema para determinar la pertinenca de ajuste en los script´s o del sistema. |  | 1. Generar correctivos de conformidad con el resultado de las auditorias. 2. Corregir las fallas que se generen en el resultado de las validaciones. | Informe de resultados semestral | 1) tres (3) Informes smestrales | Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Procesamiento de Datos Dirección de Gestión Estrategica y Análitica Subdirección de Análisis de Riesgo y programas Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Aduanera Oficina de Seguridad de la Información | 1) Realizar mesa de trabajo conjuntas con las áreas responsables. 2) Elaborar informe de resultados 3) Si como resultado del informe, se detectan fallas en las validaciones o indicios de fraude, se deben remitir a las áreas competentes, para los corretivos a que haya lugar. | 01/06/2024 | 2025-12-31
Integridad de la información de las declaraciones de importación procesada por selectividad aduanera | Realizar auditorías de seguridad sobre los SIE SYGA SIGLO XXI y Selectividad aduanera (LUCIA) para detectar fallos de seguridad y realizar los ajustes requeridos de acuerdo con los resultados obtenidos, así como identificar desde donde y quienes están posiblemente realizando modificaciones a la información. |  | SI | A18 | Implementar una nueva versión o sistema de Importaciones de la Entidad que permita mitigar los riesgos evidenciados por el ente de control Auditoria o informe de fallas en el sistema, laboratorio forense con la OSI - SITO . |  | 1) Solicitud de acuerdo al procedimiento 2) Aprobación del proyecto 3) Seguimiento trimestral del proyecto 4) Despliegue y puesta en producción del proyecto. 5) Identificar desde donde y quienes están presuntamente realizando modificaciones a la información. | 1) PST solicitud 2) Acta de aprobación del proyecto. 3) Informe trimestral de seguimiento. 4) Formato de Aceptación de Pruebas Acta comité de cambios. 5) Informe de auditoria | 1) 1 2) 1 3) 3 4) 2 5) 1 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos Oficina de Seguridad de la Informacion Subdireccion de Operacion Aduanera. | 1) Solicitud PST mediante la herramienta dispuesta 2) Aprobación de proyecto 3) Seguimiento del proyecto 4) Despliegue del proyecto 5) Seguimiento auditoria. | 1) 1/03/2024 2) 1/04/2024 3) 1/05/2024 4) 1/02/2025 | 1) 30/03/2024 2) 30/04/2024 3) 31/01/2024 4) 31/03/2025
Control posterior de las importaciones | La DIAN determine con base en los resultados de la presente inspección si hay lugar a un control posterior de las declaraciones de importación relacionadas y eventuales procesos administrativos de decomiso o sancionatorios según corresponda. |  | SI | A19 | Realizar mesas de trabajo conjuntas con las áreas involucradas, con el objeto de determinar si con ocasión al informe final de esta auditoría, hay lugar para adelantar eventuales procesos administrativos de decomiso o sancionatorios según corresponda. |  | Analizar si los casos presentados en el informe final de la auditoría, son objeto de iniciar procesos en el control posterior | Informe que debe contener el resultado de la mesa de trabajo | Un (1) informe | Dirección de Gestión de AduanasSubdirección de Operación Aduanera Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Aduanera Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Estrategia y Analítica | 1) Realizar mesa de trabajo conjunta con las Direcciones de Gestión de Aduanas, Fiscalización y Tecnología. 2) Elaborar un informe de resultados 3) Si como resultado del informe, se detectan casos a investigar, se deben remitir a las Direcciones Seccionales respectivas | 2024-01-03 | 31/07/2024
Note on F13: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U13: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.

## Hoja1 (hidden)
Seleccione | Seleccione | - | - | - | Seleccione
SI | SI | OB1 | H1 | A1 | Fecha inicio
NO (Propone acción) | NO | OB2 | H2 | A2 | Fecha fin
|  | OB3 | H3 | A3 | Acción
|  | OB4 | H4 | A4 | Tareas
|  | OB5 | H5 | A5 | Otra
|  | OB6 | H6 | A6
|  | OB7 | H7 | A7
|  | OB8 | H8 | A8
|  | OB9 | H9 | A9
|  | OB10 | H10 | A10
|  | OB11 | H11 | A11
|  | OB12 | H12 | A12
|  | OB13 | H13 | A13
|  | OB14 | H14 | A14
|  | OB15 | H15 | A15
|  | OB16 | H16 | A16
|  | OB17 | H17 | A17
|  | OB18 | H18 | A18
|  | OB19 | H19 | A19
|  | OB20 | H20 | A20
|  | OB21 | I1 | A21
|  | OB22 | I2 | A22
|  | OB23 | I3 | A23
|  | OB24 | I4 | A24
|  | OB25 | I5 | A25
|  | OB26 | I6 | A26
|  | OB27 | I7 | A27
|  | OB28 | I8 | A28
|  | OB29 | I9 | A29
|  | OB30 | I10 | A30