## 1. Instrucciones
Lineamientos generales para el diligenciamiento del Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC de la Agencia ITRC
1. El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución.
2. De acuerdo con el procedimiento definido por la Agencia ITRC, este formato se remite a la entidad prediligenciado (en los campos azul oscuro) para que en ejercicio de su autonomía la entidad proponga las acciones a desarrollar para la mitigación del riesgo (en los campos azul claro). Una vez formalizado el PPFC entre la entidad y la Agencia ITRC, se inicia la etapa de monitoreo durante la cual no será necesario que la entidad remita nuevamente este formato, excepto en el caso en el que se soliciten modificaciones, en cuyo caso deberán modificar los campos que propongan y remitir para validación de la Agencia ITRC.
3. El Plan de Prevención se diligencia acorde con lo dispuesto en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad.
4. Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe, así como los controles planteados y los hallazgos asociados. En el caso que no se acojan las recomendaciones propuestas por la Agencia ITRC, la entidad debe proponer las acciones que respondan al control señalado.
5. Se debe desarrollar una hoja de PPFC por cada pareja de riesgos de Gestión y fraude y corrupción identificados en el informe. Ejemplo: 3. PPFC Acciones RFC02.
6. Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas y los controles identificados para cada riesgo.
7. El tiempo óptimo para el desarrollo de las acciones contenidas en el PPFC es de 18 meses, para así implementar controles que permitan mitigar el riesgo oportunamente; no obstante la entidad es responsable de determinar la duración final de las mismas, considerando que hasta tanto no se completen las acciones formalizadas, no se cierra el PPFC con la Agencia.
8. Tanto controles, como acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias.
9. Las instrucciones que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC. Para aquellas casillas que no incluyen instrucción explicita, se deberá ubicar sobre el titulo de la columna y allí podrá observar la instrucción en un comentario flotante.
10. Si se requiere añadir más acciones se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato. Cualquier inquietud consultar con el coordinador de la inspección en la Agencia ITRC o al correo institucional correspondencia@itrc.gov.co señalando en el asunto el número de la inspección.

## 2. PPFC Acciones RFC01
| Plan de prevención del fraude y la corrupción-PPFC |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Código: PM01-AGR-PR05-FT03 Versión: 2 Fecha de emisión: 18/11/2022
No. Inspección/Entidad | 1707022459
Nombre de inspección | Proceso Sancionatorio Tributario
Riesgo de gestión | Caducidad de facultades de control y eventual prescripción de obligaciones.
Riesgo de fraude y corrupción | Exclusión de un contribuyente de un proceso de control.
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H1 | Se revisaron 48 expedientes relacionados con sanciones tributarias, evidenciando que en 7 casos el traslado al área de cobro no se registró, o se efectuó con posterioridad a lo establecido en el procedimiento PR-COT-0465 denominado “Investigación y Determinación de Tributos e Imposición de Sanciones” actividad 78, en la cual se estipula: “Trasladar expediente (…) y el diligenciamiento del formato FT-ADF-2325 Informe de Actos Administrativos decisorios ejecutoriados para el procedimiento PR-COT-0269 Inicio del Cobro en Sede Administrativa. En ambos casos adjuntando copia de dichos actos.” De igual forma, el formato FT-ADF-2325 denominado “Informe de actos administrativos decisorios ejecutoriados”, debe ser enviado los 5 primeros días hábiles de cada mes para dar inicio formal al Procedimiento PR-COT-0269 “Inicio del cobro en sede administrativa”. Así, con respecto al envío a las dependencias de cobro de los actos administrativos que ya tienen la vocación de título ejecutivo, se debe considerar que, una vez ejecutoriado el respectivo acto, el mismo debe ser remitido de inmediato, entre otras, dado que se inicia el conteo de la prescripción, y la no remisión afecta las diligencias y el término de prescripción para exigir el pago y el procedimiento coactivo de cobro. En suma, se podría concluir que esta remisión (término para remitir a cobranzas) es administrativa y debería darse de facto o en el término de la distancia; lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 89 de la Ley 1437 de 2011: "Artículo 89. Carácter ejecutorio de los actos expedidos por las autoridades. Salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad. (…)."
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Cumplimiento del traslado de los actos sancionatorios ejecutoriados al proceso de cobro. | REC01. Se recomienda a la Subdirección de Fiscalización y Liquidación implementar un control de seguimiento periódico para garantizar el traslado oportuno de los actos administrativos de sanciones ejecutoriadas al área de cobranzas con el fin de gestionar su cobro. |  | SI | A1 | Ejecutar las acciones propias de control previstas en el Memorando 70 de 2023 (numeral 1.14) y los planes derivados de las visitas de supervisión y autocontrol del nivel local y delegado. |  | Garantizar la correcta aplicación de los procedimientos a cargo del proceso y las áreas de fiscalización | Informes de acciones y visitas de supervisión y autocontrol realizadas en al año 2024 | 100% de visitas realizadas | SD Fiscalización Tributaria SD Fiscalización Internacional | 1.Divulgar los lineamientos dados por el Memorando 70 de 2023. | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Seleccione
Cumplimiento de la Recepción de los Títulos Ejecutivos e informes de actos administrativos con el lleno de requisitos en el área de cobro. | [10 empty] | 2. Diseñar los planes de visitas de supervisión y autocontrol de nivel local y delegado.
Evaluar los requisitos para la aplicación del Procedimiento PR-COT-0465 Investigación y Determinación de Tributos e Imposición de Sanciones. | [10 empty] | 3. Ejecutar el plan de visitas de campo y desde escritorio a las Direcciones Seccionales identificadas en los planes de visitas de supervisión.
No. Observación y descripción | OB1 | Se evidencian 5 actos administrativos donde se observa que los funcionarios que revisan son los mismos que firman el acto administrativo generando una concentración de funciones, y un espacio de riesgo al no tener un punto de control de revisión y seguimiento con funcionarios diferentes en la ejecución de las distintas actividades de la investigación (Sustancia, Revisa y Firma), y de las cuales, se genera el respectivo acto administrativo que sanciona.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (Cantidad/producto) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar el cumplimiento de la conformación del expediente físico. | REC02. Se recomienda a la Subdirección de Fiscalización y Liquidación un control de supervisión para que los documentos que se generen producto de las investigaciones sancionatorias (resoluciones Sanciones, Auto de Archivo, Auto de Apertura) sean proyectadas, revisadas y firmadas por funcionarios diferentes de acuerdo con su competencia y/o con la delegación de funciones de cada dirección seccional, lo anterior, para evitar una posible concentración de funciones por parte de algunos funcionarios. |  | SI | A2 | Generar una directriz para las áreas del nivel local y delegado, en las que se indique que ante la ausencia del rol de revisión dentro de los equipos de trabajo, el servidor encargado de la generación del acto lo remita directamente al rol de Jefe para firma, evitando así la concentración de funciones. |  | Evitar que ante la falta de personal y ausencia de rol de revisor, el rol de jefe concentre en simultáneo las funciones de revisión y firma. | 1 Memorando divulgado con el lineamiento en cuestión. | 1 Memorando conjunto | SD Fiscalización Tributaria SD Fiscalización Internacional | 1. Preparar Directriz conjunta entre las Subdirecciones de Fiscalización Internacional y Fiscalización Tributaria. | 2024-01-01 | 2024-03-31 |  |  | Seleccione
Evaluar los requisitos para la aplicación del Procedimiento PR-COT-0465 Investigación y Determinación de Tributos e Imposición de Sanciones. | [10 empty] | 2. Divulgar directriz mediante Memorando conjunto dirigido a las Divisiones y Grupos Internos de Trabajo de Fiscalización.
Verificar el cumplimiento de la conformación del expediente físico. | REC03. Se recomienda a las Divisiones de Fiscalización y Liquidación, implementar un control de supervisión periódico a la conformación de expedientes de sanciones tributarias que permita observar la trazabilidad de la investigación, el registro de la información completa y la conformación de los expedientes conforme a la normatividad. |  | NO (Propone acción) | A3 | Esta recomendación no fue planteada en el informe preliminar, no se indicó cuáles expedientes objeto de revisión registraron problema de complitud de la información y/o conformación de los expedientes. Por tanto no se considera ni se formula acción de mejora a desarrollar por parte de la Entidad | [10 empty] | Seleccione
Note on F13: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U13: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U20: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.

## Hoja1 (hidden)
Seleccione | Seleccione | - | - | - | Seleccione
SI | SI | OB1 | H1 | A1 | Fecha inicio
NO (Propone acción) | NO | OB2 | H2 | A2 | Fecha fin
|  | OB3 | H3 | A3 | Acción
|  | OB4 | H4 | A4 | Tareas
|  | OB5 | H5 | A5 | Otra
|  | OB6 | H6 | A6
|  | OB7 | H7 | A7
|  | OB8 | H8 | A8
|  | OB9 | H9 | A9
|  | OB10 | H10 | A10
|  | OB11 | H11 | A11
|  | OB12 | H12 | A12
|  | OB13 | H13 | A13
|  | OB14 | H14 | A14
|  | OB15 | H15 | A15
|  | OB16 | H16 | A16
|  | OB17 | H17 | A17
|  | OB18 | H18 | A18
|  | OB19 | H19 | A19
|  | OB20 | H20 | A20
|  | OB21 | I1 | A21
|  | OB22 | I2 | A22
|  | OB23 | I3 | A23
|  | OB24 | I4 | A24
|  | OB25 | I5 | A25
|  | OB26 | I6 | A26
|  | OB27 | I7 | A27
|  | OB28 | I8 | A28
|  | OB29 | I9 | A29
|  | OB30 | I10 | A30