## PLAN 2022 DIAN
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
Vigencia: 2022 | [8 empty] | Fecha de Elaboración: |  |  |  | 2021-12-13
N° | SUBSISTEMA | PGRMA / ASUNTO | ACTIVIDAD ESPECIFICA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | 1 ADMI/IVO SG-SST | 1.1 DIRECC. E.T.O Y ASUNTOS LEGALES | Revisión y actualización los documentos del SG-SST | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
2 |  | 1.2 EVAL, REV Y REND. CUENTAS | Desarrollo de la revisión por la Dirección y la Rendición de cuentas del SG-SST | bar: 2021-12-13 Nov to 2021-12-13 Dic
3 |  | 1.3 ADMÓN. ARL Y CORREDOR. | Gestión del Plan anual de asesoría y apoyo técnico de la ARL Positiva | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
4 |  | 1.4 PRG. ACPM | Gestión de las AC, AP y AM en todos y cada uno de los programas y/o asuntos a cargo (incluido lo proveniente de ARL, instituciones SGSSI o autoridades) a través de las herramientas y recursos disponibles. | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
5 |  | 1.5 PRG. AUDITORIA AL SG-SST | Diseño, establecimiento, implementación, control y mejoramiento del plan de auditoria al SG-SST para 2022 | bar: Fecha de Elaboración: Jun to 2021-12-13 Nov
6 |  | 1.7 PRG. DE INDICADORES | Diseño, establecimiento, implementación, control y seguimiento del programa de indicadores del SG-SST | bar: Feb to 2021-12-13 Dic
7 |  | 1.8 PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL | Diseño, apoyo a la construcción y mantenimiento de las transacciones de Kactus SST o de alguna plataforma tecnológica para la administración de la información de todos los programas del SG-SST. | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
8 |  | 1.9 PRG. COMUNICACIONES Y CAPACITACIÓN | Diseño, implementación, ejecución y control de la matriz de capacitación para la DIAN (incluir recursos, evaluación, metodología e indicadores asociados en PyP, curso 50 hrs y sus actualizaciones, inducción y reinducción, prevención, preparación y atención de emergencias) | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
9 |  | 1.9 PRG. COMUNICACIONES Y CAPACITACIÓN | Desarrollo, control y mejora de los mecanismos ascendentes y descendentes de comunicación en SST: Gestión , respuesta y solución, divulgación y reporte (entre otros) de actos y condiciones inseguras, hallazgos, etc. y la solución a los mismos. | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
10 |  | 1.10 PRG. DE COMPRAS Y CONTRATOS DEL SG-SST | Planeación, desarrollo, control y seguimiento de los procesos de compras y contratación de acuerdo a los lineamientos establecidos y supervisión y/o apoyo a la ejecución de los contratos de la Coordinación en temas de SST (administrativo, financiero entre otros) de acuerdo con la normatividad vigente. | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
11 |  | 1.11 PRG. ADMINISTRACIÓN COPASST Y CCL. | Gestión integrada de los comités inherentes al SG-SST (COPASST / VIGÍA SST / CCL / COE) | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
12 | 2 SEG E HIG IND | 2.1 PRG. CONTROL I.A.T. | Gestión y control Integral de los Accidentes de trabajo | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
13 |  | 2.2 PRG. PR, PV Y RESP A EMERGENCIAS | Gestión estratégica, táctica y operativa de la preparación, prevención y respuesta ante emergencias y continuidad de las operaciones de la Entidad. | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
14 |  | 2.3 PRG. PESV | Actividades de prevención y control del Programa de Seguridad Vial | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
15 |  | 2.4 PRG. GESTIÓN Y DESARROLLO DE CONTRATISTAS | Definición y aplicación de los requisitos y responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo –SST que deben cumplir los contratistas, subcontratistas y proveedores, en las etapas de Requisitos previos, firma del acta de inicio y ejecución del contrato en la UAE DIAN | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
16 |  | 2.5 PRG. DE INSPECCIONES PLANEADAS DE SEGURIDAD | Diseñar, implementar y gestionar el Programa de inspecciones de Seguridad | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
17 |  | 2.6 PRG. EPP Y DOTACIONES | Actualización de la matriz de EPP para todos los servidores de la DIAN, incluye dotación y epp de brigadistas, así como entrega, control y seguimiento de EPP. | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
18 |  | 2.9 PRG. DE SANEAMIENTO BÁSICO | Evidenciar disponibilidad de agua potable, excretas y basuras. | bar: Ene to Mar; Fecha de Elaboración: Jul to Fecha de Elaboración: Sep
19 |  | 2.9 PRG. DE SANEAMIENTO BÁSICO | Evidenciar disposición de basuras o residuos (saneamiento básico) y manejo de residuos peligrosos (biológicos y químicos) en caso de que aplique. | bar: Ene to Mar; Fecha de Elaboración: Jun to Fecha de Elaboración: Sep
20 |  | 2.10 PRG. DE HIGIENE INDUSTRIAL | Identificación, Evaluación y control de los riesgos físicos en la Entidad. | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
21 |  | 2.11 PRG. CONTROL RIESGO LOCATIVO | Identificación, Evaluación y control de los riesgos locativos en la Entidad atraves del programa de Inspecciones planeadas de Seguridad. | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
22 | 3 MED PREV Y TRAB | 3.1 PRG. CONTROL DE E.L. | Gestión y control Integral de la enfermedad Laboral | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
23 |  | 3.2 PRG. DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | Establecimiento del Programa de PyP, aplicación de diagnósticos de Condiciones de Salud y perfil sociodemográfico | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
24 |  | 3.2 PRG. DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | Desarrollo de actividades de Promoción y Prevención en Salud | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
25 |  | 3.2 PRG. DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | Implementación de actividades administrativas y operativas enfocadas a la gestión de restricción, reubicación y readaptación laboral | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
26 |  | 3.3 P.V.E. D.M.E. | Gestión integral de prevención y promoción del PVE - DME | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
27 |  | 3.4 P.V.E. R.PSC Y PREVENCIÓN CONSUMO A.S.P.A. | Gestión integral de prevención y promoción del P.V.E. R.PSC Y PREVENCIÓN CONSUMO A.S.P.A. | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
28 |  | 3.11 PRG. PREVENCIÓN COVID-19 | Gestión integral de prevención y promoción del PVE - PREVENCIÓN COVID 19 | bar: Ene to 2021-12-13 Dic
NOTA: El desarrollo y cumplimiento de estas actividades esta condicionado a las condiciones técnicas, normativas y de apropiación presupuestal que determinen la viabilidad de la ejecución de las mismas.